ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
**«Содействие развитию предпринимательской деятельности в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области на 2023-2027 годы»**

**за 2023 год**

Ответственный исполнитель:

Администрация Междуреченского

муниципального округа

Отчетный период: 2023 год

Дата составления: 16.02.2024

Ответственный за подготовку отчета:

Начальник отдела экономики

администрации округа

Елина Т.А.; тел.: 8 (81749) 2-13-40

э/п ekonomikamr@mail.ru

Глава округа А.А.Титов

с. Шуйское

2024

Приложение 8

к Порядку

(форма)

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Сроки  выполнения | Ответственные за реализацию | Источники  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ожидаемые  результаты  от реализации мероприятия |
| всего | в том числе по годам | | | | | | | | | |
| очередной финансо-вый год  2023 год | 1-й год планового периода 2024 | 2-й год планового периода  2025 | 3-й год планового периода 2026 | | | | | | 4-й год планового периода  2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | 11 | 12 |
| 1 | 1.1. Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | 2023-2027 | Отдел экономики администрации округа | Областной бюджет Бюджет округа | 3325,7 | 642,1 | 757,3 | 642,1 | 642,1 | | | | | | 642,1 | Оказание финансовой поддержки не менее чем 4-м субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров в 21 малонаселенный труднодоступный населенный пункт |
| 2 | 1.2. Формирования, ведение, обязательное опубликование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2027 | Отдел имущественных отношений администрации округа | - | - | - | - | - | - | | | | | - | |  |
| 33 | 1.3. Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2027 | Отдел имущественных отношений администрации округа | - | -- | - | - | - | - | | | - | | | | - |
| 4 | 2.1. Организация обучающих и информационных семинаров, тренингов, круглых столов по актуальным темам для субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических лиц, не являю-щихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2023-2027 | Отдел экономики администрации округа | Бюджет округа | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20,0 | | 20,0 | | | | |  |
| 5 | 3.1 Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для участия в районных и областных выставках, ярмарках и конкурсах | 2023-2027 | Отдел экономики администрации округа | Бюджет округа | 114,0 | 79,9 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | | | | | |  |
|  | 3.2. Организация и проведение торжественных мероприятий по подведению итогов деятельности за год, мероприятий, посвященных профессиональным датам, награждение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход » | 2023-2027 | Отдел экономики администрации округа | Бюджет округа | 114,0 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |  | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |  | |  |
| х | х | х | х | х | **Всего:3767,6** | **764,8** | **837,1** | **721,9** | 721,9 | | | | 721,9 | | | х |

Приложение 9

к Порядку

(форма)

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель  (индикатор) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа | | | | | |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров | Ед. | 21 | 21 | 21 | 1 |
| 1.2 | оказание финансовой поддержки не менее чем 4-м субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно | Ед. | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 1.3 | количество инвестиционных площадок | Ед. | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1.4 | Дополнение перечня муниципального имущества не менее 2-мя объектами ежегодно | Ед. | - | 2 | 4 | 2  Внесены изменения в Перечень, дополнен 4-мя объектами |
| 1.5 | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения | 418,18 | 335 | 488,25 | **1,4**  Увеличение количества самозанятых граждан со 109 чел. до 150 чел. |
| 1.6 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 34,06 | 26,7 | 36,51 | **1,4**  Создание новых рабочих мест, реализация новых инвест.проектов +30. Увеличение количества самозанятых до 150 чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10

к Порядку

(форма)

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. рублей | | | | | | | | | | | Результаты  выполнения  мероприятий |
| За отчетный период | | | | | | | с начала отчетного года | | с начала  реализации муниципаль-ной программы | |
| план  (всего) | факт  (всего) | В том числе по источникам финансирования | | | | | план | факт | план | факт |
| собствен-ные доходы бюджета округа | межбюд-жетные трансферты из областного бюджета за счет средств федераль-ного бюджета | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | межбюд-жетные трансфер-ты из бюджетов муници-пальных образова-ний округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1.1. Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | 642,1 | 642,1 | 32,1 | - | 610,0 | - | - | 642,1 | 642,1 | 642,1 | 642,1 |  |
|  | 2.1. Организация обучающих и информационных семинаров, тренингов, круглых столов по актуальным темам для субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических лиц, не являю-щихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | 3.1 Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для участия в районных и областных выставках, ярмарках и конкурсах  (Юный предприниматель,Инвестор года  Ярмарка пчеловодов, Конкурс пахарей,  Сделано на Вологодчине, сельскохозяйственные ярмарки и др.) | 79,9 | 79,9 | 79,9 | - | - | - | - | 79,9 | 79,9 | 79,9 | 79,9 |  |
|  | 3.2. Организация и проведение торжественных мероприятий по подведению итогов деятельности за год, мероприятий, посвященных профессиональным датам, награждение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход » | 22,8 | 22,8 | 22,8 | - | - | - | - | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |  |
|  | **Всего:** | **764,8** | **764,8** | **154,8** | **-** | **610,0** | **-** | **-** | **764,8** | **764,8** | **764,8** | **764,8** |  |

Подпись руководителя (ответственного исполнителя) Т.А.Елина