ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

 О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содействие развитию предпринимательской деятельности в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области на 2023-2027 годы»

**за 2024 год**

 Ответственный исполнитель:

 Администрация Междуреченского

 муниципального округа

 Отчетный период: 2024 год

 Дата составления: 10.03.2025

 Ответственный за подготовку отчета:

 Начальник отдела экономики

 администрации округа

 Елина Т.А.; тел.: 8 (81749) 2-13-40

 э/п ekonomikamr@mail.ru

 Глава округа С.А.Кузнецов

с. Шуйское

 2025

Приложение 8

к Порядку

(форма)

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Сроки выполнения | Ответственныеза реализацию | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты от реализациимероприятия |
| всего | в том числе по годам |
| очередной финансо-вый год2023 год | 1-й год планового периода 2024 | 2-й год планового периода2025 | 3-й год планового периода 2026 | 4-й год планового периода2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1.1. Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | 2023-2027 | Отдел экономики администрации округа | Областной бюджет Бюджет округа | 5592,71004,6 | 610,032,1 | 2502,7876,2 | 935,032,1 | 935,032,1 | 310,032,1 | доставка продовольственных товаров в 21 малонаселенный (труднодоступный) населенный пункт; доставка товаров в социально-значимый магазин д.Гаврилково; приобретение специализиро-ванного автотранспорта 1 ед. |
| 2 | 1.2. Формирования, ведение, обязательное опубликование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2027 | Отдел имуществен-ных отношений администра-ции округа |  - | - | - | - | - | - | - | дополнить перечень не менее 2-мя объектами в год |
| 33 | 1.3. Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2027 | Отдел имуществен-ных отношений администра-ции округа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2.1. Организация обучающих и информационных семинаров, тренингов, круглых столов по актуальным темам для субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических лиц, не являю-щихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 2023-2027 | Отдел экономики администрации округа | Бюджет округа | 93,2 | 20,0 | 13,2 | 20 | 20,0 | 20,0 | Проведение не менее 2-х семинаров в год |
| 5 | 3.1 Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для участия в районных и областных выставках, ярмарках и конкурсах | 2023-2027 | Отдел экономики администрации округа | Бюджет округа | 1184,6 | 79,9 | 993,7 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | Привлечение не менее 10 субъектов МСП  |
|  | 3.2. Организация и проведение торжественных мероприятий по подведению итогов деятельности за год, мероприятий, посвященных профессиональным датам, награждение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход » | 2023-2027 | Отдел экономики администрации округа | Бюджет округа | 114,0 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | Награждение не менее 5 субъектов в год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х | х | х | х | х | **Всего:7989,1** | **764,8** | **4408,6** | **1046,9** | 1046,9 | 721,9 | х |

Приложение 9

к Порядку

(форма)

**Сведения**

**о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Единицаизмерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года(при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров  | Ед. |  21 | 21 | 21 | 1 |
| 1.2 | Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность социально-значимые магазины | Ед. |  0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Количество приобретенного специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли а малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах | Ед. |  0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Дополнение перечня муниципального имущества не менее 2-мя объектами ежегодно | Ед. |  4 | 2 | 2 | 1 |
| 1.5 | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10 тыс. человек населения |  497 | 507 | 538,5 | **1,06 к плану**Увеличение количества субъектов МСП2023 год – субъекты МСП 89, самозанятые 150. 2024 год – субъекты МСП 108, самозанятых 150. Численность самозанятых уточняется, официальных данных нет. |

Приложение 10

к Порядку

(форма)

**ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Освоено средств, тыс. рублей | Результаты выполнения мероприятий |
| За отчетный период | с начала отчетногогода | с начала реализации МП |
| план (всего) | факт (всего) | В том числе по источникам финансирования | план | факт | план | факт |
| Собст-венные доходы бюджета округа | межбюд-жетные трансферты из областного бюджета за счет средств федераль-ного бюджета | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | межбюд-жетные трансфер-ты из бюджетов муници-пальных образова-ний округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1.1. Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах | 3378,9 | 3378,9 | 876,2 | - | 2502,7 | - | - | 642,1 | 642,1 | 4021,0 | 4021,0 | Осуществлена фактическая доставка продовольствен-ных товаров в 21 малонаселенный труднодоступный населенный пунк; доставка товаров в социально-значимый магазин д.Гаврилково; приобретение специализированного автотранспорта 1 ед. |
|  | 2.1. Организация обучающих и информационных семинаров, тренингов, круглых столов по актуальным темам для субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических лиц, не являю-щихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 13,2 | 13,2 | 13,2 | - | - | - | - | 13,2 | 13,2 | 33,2 | 33,2 | Приложение к отчету Пояснительная записка |
|  | 3.1 Организация и привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для участия в районных и областных выставках, ярмарках и конкурсах(Юный предприниматель, Инвестор годаЯрмарка пчеловодов, Конкурс пахарей,Сделано на Вологодчине, сельскохозяйственные ярмарки и др.) | 993,7 | 993,7 | 993,7 | - | - | - | - | 993,7 | 993,7 | 1073,6 | 1073,6 | Приложение к отчету Пояснительная записка |
|  | 3.2. Организация и проведение торжественных мероприятий по подведению итогов деятельности за год, мероприятий, посвященных профессиональным датам, награждение лучших субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход » | 22,8 | 22,8 | 22,8 | - | - | - | - | 22,8 | 22,8 | 45,6 | 45,6 | Приложение к отчету Пояснительная записка |
|  | **Всего:** | **4408,6** | **4408,6** | **1905,9** | **-** | **2502,7** | **-** | **-** | **4408,6** | **4408,6** | **5173,4** | **5173,4** |  |

 Подпись руководителя (ответственного исполнителя) Т.А.Елина