

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯМЕЖДУРЕЧЕНСКОГО****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**с. Шуйское, ул. Сухонская наб., 9тел. 2 –12 –92 факс 2-12-92admmegrn@mail.ru От 10.01.2024 № \_\_\_\_ |   |  И.о.Начальника Управления  финансов администрации округа Н.А. Ветровой   |

Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2027 годы»

 Отчетный период – 2023

 Дата составления годового отчета - 10.01.2024

 Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона ответственного за подготовку годового отчета – Злобин Сергей Олегович (81749) 2-12-77

Глава округа А.А.Титов

***Отчет***

***о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2027 годы»***

Отчетный период – 2023

 Дата составления годового отчета - 10.01.2024

 ***I. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.***

 В 2023 году реализовывалась муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2027 годы»

 Произошло снижение количества зарегистрированных пожаров к уровню 2019 года (с 23 до 14), снижение составило 39,1 %. В результате пожаров погибло 3 человека, что на уровне 2019 года.

 На водных объектах района фактов гибели людей не зарегистрировано.

 Обеспечено функционирование ЕДДС округа.

 Совокупная эффективность реализации мероприятий программы составила 85,71 %. программа неэффективна.

 Проведены следующие мероприятия:

1. Осуществлялись мероприятия по подготовке сил и средств для защиты населения при чрезвычайных ситуация, на которые израсходовано - 20 тыс. рублей.
2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории округа (обследование дна реки водолазами, приобретение аншлагов, получение информации о гидрологической обстановке на водоемах округа из Вологодского ЦГМС) – израсходовано 45 тыс. рублей.
3. Внедрение современных технических средств, направленных на своевременное оповещение населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Междуреченского муниципального округа – израсходовано 4,8 тыс. рублей.
4. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы округа – израсходовано 1667,7 тыс. рублей.
5. Обеспечение эксплуатации и развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» - израсходовано 106,4 тыс. рублей .

 ***II. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.***

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности программы. Совокупная эффективность реализации мероприятий программы составила 85,71 %. программа неэффективна.

 ***III. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях:***

 В муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации округа

- от 11.05.2023 года № 294 О внесении изменений в постановление от 14.10.2022 № 434

 ***IV. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы:***

 Предлагается продолжить реализацию данной муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ПРОГРАММЫ, «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей(индикаторов) муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы | Обоснованиеотклоненийзначенийпоказателя(индикатора) наконец отчетногогода (приналичии) |
| год,предшествующийотчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |
| 1 | количество зарегистрированных пожаров | Ед. |  | 20 | 14 | эффективно |
| 2 | прирост (снижение) количества зарегистрированных пожаров по отношению к 2019 году | % |  | 0 | -39,1 | эффективно |
| 3 | количество погибших при пожарах | Чел. |  | 0 | 3 | не эффективно |
| 4 | прирост (снижение) количества погибших при пожарах по отношению к 2019 году | % |  | 0 | 0 | эффективно |
| 5 | количество погибших на водных объектах | Чел. |  | 1 | 0 | эффективно |
| 6 | прирост (снижение) количества погибших на водных объектах к 2021 году | % |  | 0 | -100 | эффективно |
| 7 | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | шт. |  | 10 | 10 | эффективно |