|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением администрации округа 22.02.2023 № 115  |
|  |  |

Муниципальная программа

«Развитие территории Междуреченского муниципального округа

 на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель:

Управление по развитию территории администрации Междуреченского

муниципального округа

Ответственный за разработку:

Консультант управления

Коробова Н.Г., тел. (817 49) 2-15-69

e-mail:suxonane@mail.ru

Первый заместитель Главы

Междуреченского муниципального округа С.Н. Киселёв

Паспорт муниципальной программы

 (далее - муниципальная программа).

|  |  |
| --- | --- |
| Название муниципальной программы | «Развитие территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа (далее – Управление) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Развитие деятельности Управления по развитию территории»;- «Развитие национальной обороны»;- «Развитие национальной безопасности и правоохранительной деятельности»;- « Развитие благоустройства территории»;- «Программа по борьбе с борщевиком Сосновского» |
|  Цели муниципальной программы | -Обеспечение деятельности Управления по развитию территории ;-Обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов в Междуреченском муниципальном округе;-Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Междуреченского муниципального округа;-реализация проектов «Народный бюджет»; -работы по борьбе с борщевиком Сосновского |
| Задачи муниципальной программы | -Обеспечение пожарной безопасности в Междуреченском муниципальном округе;-обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях;-Организация уличного освещения населённых пунктов;-строительство новых линий уличного освещения; -Содержание наружных сетей уличного освещения территории округа;-Организация озеленения территории округа;-Организация и содержание мест захоронений;-Прочие мероприятия по благоустройству территории округа- работы по борьбе с борщевиком Сосновского |
| Основные целевые показатели и индикаторы муниципальной программы | -Снижение общего количества регистрируемых пожаров, ед.\*\*;Спасение людей и имущества при пожарах, %\*\*;Удельный вес источников пожарного водоснабжения в исправном состоянии, %\*\*;Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе добровольной пожарной охраны, повышение боеготовности подразделений ДПО, %\*\*;Количество освещенных населенных пунктов, шт;Доля исправных светильников %;Площадь засаженных цветочной рассадой цветников (мкв);Количество захоронений, мемориалов и памятников защитникам Отечества, поддерживаемых в достойном состоянии (ед);Содержание территории общего пользования, мкв;Проведение смотров-конкурсов (шт);Увеличение количества мест (площадок) накопления ТКО;Ликвидация борщевика Сосновского площадь (га);Содержание общественной территории;Финансовое обеспечение первоочередных расходов в том числе:Софинансирование по поддержке приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»работы по борьбе с борщевиком Сосновского |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.) | Объем бюджетных ассигнований и внебюджетных источников: 104288,0 тыс. руб.,в т. ч. за счет бюджета округа:2023 – 21342,8 тыс. руб.2024 –16254,0 тыс. руб.2025 –15704,2 тыс. руб.2026– 25493,5 тыс. руб.2027 –25493,5 тыс. руб.за счет внебюджетных источников:2023 – 0,0 тыс. руб.2024 – 0,0 тыс. руб.2025 – 0,0 тыс. руб.2026 – 0,0 тыс. руб.2027– 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  в результате реализации программы к 2027 году ожидается:- улучшение пожарной обстановки на территории муниципального округа, в том числе сокращение удельного веса пожаров к 2027 году на 23 %;-создание условий для повышения роли населения в предотвращении пожаров, их тушении в составе добровольных пожарных дружин;-повышение уровня благоустройства территории Междуреченского муниципального округа и степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства: 2023 год – на 5%, 2024 год – на 10%, 2025 год – на 15%, 2026 год – 20%, 2027 год – 20%,;-привлечение населения, а также предприятий, организаций и учреждений к участию в решении проблем по благоустройству территории округа: 2023 год - 30 человек населения и 7 организаций, 2024 год – 50 человек населения и 7 организаций, 2025 год - 50 человек населения и 7 организаций, 2026 год - 50 человек населения и 7 организаций,2027 год- 50 человек населения и 7 организаций, |

**1.Характеристика текущего состояния сферы реализации**

 **муниципальной программы, основные проблемы**

**и перспективы ее развития**

Междуреченский муниципальный округ(далее – округ) представляет собой территорию, имеющую свои культурные корни и прошлое, и собственные пути развития.

Основные направления обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов сформулированы в Федеральном законе Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Основные показатели, характеризующие состояние гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Междуреченского муниципального округа за 2022 год:

Противопожарное обеспечение осуществляется противопожарной службой муниципального округа, которая в своем составе имеет одну профессиональную пожарную часть и добровольные пожарные дружины. В распоряжении пожарной части имеется 3 пожарные машины.

На территории муниципального округа имеется 72 пожарных водоема, 18 водоемов расположены в районном центре, Пожарные водоемы находятся в удовлетворительном состоянии. В весенне-летний период проводится скашивание травы вокруг пожарных водоемов. В зимний период проводится чистка подъездных путей к пожарным водоемам.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Для поддержания имеющихся объектов благоустройства в состоянии, обеспечивающем растущие потребности и удовлетворяющем современным требованиям, предъявляемым к их качеству, требуются определенные финансовые затраты.

Необходимость совершенствования освещения округа вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности движения транспортных средств, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимы своевременный ремонт и поддержание в исправном состоянии сетей уличного освещения.

Для улучшения и придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, а также разбивка и уход за клумбами и цветниками.

Финансово–экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

В последние годы на территории округа проводилась целенаправленная работа по благоустройству населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории округа имеется ряд проблем. Работы по благоустройству населенных пунктов округа не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает организация сбора и вывоза отходов. Несмотря на принимаемые меры, продолжается захламление территории округа путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями округа. В 2022 году была начата организационная работа по взаимодействию со специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов. Данную работу необходимо продолжить и максимально увеличить количество физических и юридических лиц, охваченных договорами на сбор и вывоз отходов.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории округа. Не все домовладения имеют ухоженный вид. Одним из путей решения данной проблемы может стать ежегодное проведение смотров-конкурсов, направленных на благоустройство территорий, озеленение дворов и улиц: «Лучший дом, двор», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений. Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

Для решения проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций; внедрение практики благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасность граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски:

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы;

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Для поддержания имеющихся объектов благоустройства в состоянии, обеспечивающем растущие потребности и удовлетворяющем современным требованиям, предъявляемым к их качеству, требуются определенные финансовые затраты.

Необходимость совершенствования освещения округа вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности движения транспортных средств, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимы своевременный ремонт и поддержание в исправном состоянии сетей уличного освещения.

Для улучшения и придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, а также разбивка и уход за клумбами и цветниками.

Финансово–экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

В последние годы на территории округа проводилась целенаправленная работа по благоустройству населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории округа имеется ряд проблем. Работы по благоустройству населенных пунктов округа не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает организация сбора и вывоза отходов. Несмотря на принимаемые меры, продолжается захламление территории округа путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями округа. В 2020 году была начата организационная работа по взаимодействию со специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов. Данную работу необходимо продолжить и максимально увеличить количество физических и юридических лиц, охваченных договорами на сбор и вывоз отходов.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории округа. Не все домовладения имеют ухоженный вид. Одним из путей решения данной проблемы может стать ежегодное проведение смотров-конкурсов, направленных на благоустройство территорий, озеленение дворов и улиц: «Лучший дом, двор», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений. Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

Для решения проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций; внедрение практики благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасность граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Управление осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объёмов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы, отдел представляют полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 1, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы Междуреченского муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в отдел экономики администрации Междуреченского муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет отдел по экономическому развитию администрации муниципального округа. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального округа.

**IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы,**

**обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для**

**реализации муниципальной программы**

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах сферы благоустройства округа, а также на действующих нормативных правовых актах округа.

Муниципальная программа предполагает финансирование за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников:104288,0 тыс. руб.,

в т. ч. за счет бюджета округа:

2023 – 21342,8 тыс. руб.

2024 –16254,0 тыс. руб.

2025 –15704,2 тыс. руб.

2026 – 25493,5тыс. руб.

2027 – 25493,5 тыс. руб.

за счет внебюджетных источников:

2023 – 0,0 тыс. руб.

2024 – 0,0 тыс. руб.

2025 – 0,0 тыс. руб.

2026 – 0,0 тыс. руб.

2027– 0,0 тыс. руб.

Расчет ресурсного обеспечения мероприятий муниципальной программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов реализации мероприятий, подпрограмм муниципальной программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий работников, а также индексации иных расходов на благоустройство в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.

**VII. Меры урегулирования и управления рисками с целью**

**минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Анализ рисков и управление рисками при реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - координатор муниципальной программы – Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа.

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к муниципальнойпрограмме |

**Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления развития территории »**

(далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 1 | «Развитие территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа |
| Цель подпрограммы 1 | создание условий для осуществления администрации, обеспечение взаимодействия администрации округа и жителей , проживающих на подведомственной территории; реализация функций и задач закрепленных за управлением; обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения |
| Задачи подпрограммы 1 | создание условий для осуществления администрации, обеспечение взаимодействия администрации округа и жителей, проживающих на подведомственной территории; реализация функций и задач закрепленных за управлением; обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения |
| Этапы и сроки и реализации подпрограммы 1 | 2023-2027г.г.Этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | объем бюджетных ассигнований и внебюджетных источников: 58898,6 тыс. руб.,в т. ч. за счет бюджета округа:2023 – 9614,0 тыс. руб.2024 – 10027,6 тыс. руб.2025 – 9400,0 тыс. руб.2026 – 14928,5тыс. руб.2027 – 14928,5тыс. руб.за счет внебюджетных источников:2023 – 00,0 тыс. руб.2024 – 00,0 тыс. руб.2025 – 00,0 тыс. руб.2026 – 00,0 тыс. руб.2027 – 00,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | в результате реализации подпрограммы к 2027 году ожидается: создание условий для осуществления администрации, обеспечение взаимодействия администрации округа и жителей, проживающих на подведомственной территории; реализация функций и задач закрепленных за управлением; обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения на 50% |

**I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы**

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы ,

включая описание текущего состояния, основных проблем

в указанной сфере и перспектив ее развития

Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа создаётся для обеспечения управления и осуществления исполнительно-распорядительных, контрольных функций в пределах административных границ Междуреченского муниципального округа.

Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа (далее – Управление) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, международными договорами Российской Федерации, Уставом Вологодской области, законами Вологодской области, указами Губернатора Вологодской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Вологодской области, Уставом Междуреченского муниципального округа, муниципальными правовыми актами Междуреченского муниципального округа, муниципальными правовыми актами администрации Междуреченского муниципального округа, настоящим Положением (далее - Положение).

Управление осуществляет свою деятельность в тесном контакте с другими структурными подразделениями администрации Междуреченского муниципального округа, отраслевыми органами Междуреченского муниципального округа, Представительным Собранием Междуреченского муниципального округа, органами государственной власти, органами территориального общественного самоуправления, территориальной избирательной комиссией, МФЦ Междуреченского муниципального округа.

Во взаимоотношениях с другими организациями и гражданами Управление представляет интересы администрации Междуреченского муниципального округа.

Управление по развитию территории подчинено и подотчётно Главе Междуреченского муниципального округа, а непосредственно по вопросам своей деятельности - первому заместителю Главы Междуреченского муниципального округа.

Управление по развитию территории возглавляет начальник Управления.

Управление по развитию территории состоит из начальника Управления и специалистов Управления (далее – специалисты). Штаты Управления утверждаются штатным расписанием Управления по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа.

Функции и полномочия специалистов Управления определяются должностными инструкциями. Назначение и освобождение от должности сотрудников Управления, применение к ним мер дисциплинарного воздействия и поощрения осуществляются начальником Управления на основании распоряжения администрации муниципального округа в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

Местонахождение Управления по развитию территории: 161050,Вологодская область, Междуреченский район, с. Шуйское, пл. Свободы, д. 5.

Мероприятия реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа приведено в приложении 1 к подпрограмме 1.

На предусмотренные подпрограммой 1 мероприятия направляются средства бюджета Междуреченского муниципального округа.

Приложение 1

к подпрограмме 1

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиеподпрограммы / основногомероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение деятельности управления по развитию территории » | всего | 9614,0 | 10027,6 | 9400,6 | 14928,5 | 14928,5 |
| Управление по развитию территории администрация Междуреченского муниципального округа | 9614,0 | 10027,6 | 9400,6 | 14928,5 | 14928,5 |
| Основное мероприятие  | Обеспечение деятельности управления по развитию территории  | Управление по развитию территории администрация Междуреченского муниципального округа | 9614,0 | 10027,6 | 9400,6 | 14928,5 | 14928,5 |
|  | Уплата налогов, сборов и иных платежей | Управление по развитию территории администрация Междуреченского муниципального округа | 21,2 | 21,2 | 21,2 |  |  |
|  | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Управление по развитию территории администрация Междуреченского муниципального округа | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 4628,5 | 4628,5 |
|  | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам управления по развитию территории | Управление по развитию территории администрация Междуреченского муниципального округа | 7492,8 | 7906,4 | 7279,4 | 10300,0 | 10300,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к муниципальной подпрограмме |

**Подпрограмма «Благоустройство территории Междуреченского муниципального округа»**

(далее – подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 2 | «Развитие территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа |
| Цель подпрограммы 2 | Совершенствование системы комплексного благоустройства территории Междуреченского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы 2 | - Организация уличного освещения населённых пунктов; строительство новых линий уличного освещения, разработка ПСД для строительства новых линий уличного освещения;- Содержание наружных сетей уличного освещения территории округа;- Организация озеленения территории округа;- Организация и содержание мест захоронений;- Прочие мероприятия по благоустройству территории округа |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | -Количество освещенных населенных пунктов, шт ;Доля исправных светильников %;Площадь засаженных цветочной рассадой цветников (м кв) ;Количество воинских захоронений, мемориалов и памятников защитникам Отечества, поддерживаемых в достойном состоянии (ед);Содержание территории общего пользования, мкв;Проведение смотров-конкурсов (шт);Увеличение количества мест (площадок) накопления ТКО;Содержание общественной территории;Финансовое обеспечение первоочередных расходов в том числе:Софинансирование по поддержке приоритетного регионального проекта «Народный бюджет; |
| Этапы и сроки и реализации подпрограммы 2 | 2023-2027г.г.Этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | объем бюджетных ассигнований и внебюджетных источников: 40541,9 тыс. руб.,в т. ч. за счет бюджета округа:2023 –10281,9 тыс.руб.2024 – 5376,4 тыс. руб.2025 – 5453,6 тыс. руб.2026 – 9715,0тыс. руб.2027 – 9715,0тыс. руб.за счет внебюджетных источников:2023 – 00,0 тыс. руб.2024 – 00,0 тыс. руб.2025 – 00,0 тыс. руб.2026 – 00,0 тыс. руб.2027 – 00,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | в результате реализации подпрограммы к 2027 году ожидается: создание условий для осуществления администрации, обеспечение взаимодействия администрации округа и жителей, проживающих на подведомственной территории; реализация функций и задач закрепленных за управлением; обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения на 50% |

**I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы**

**благоустройства территории Междуреченского муниципального округа**

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Для поддержания имеющихся объектов благоустройства в состоянии, обеспечивающем растущие потребности и удовлетворяющем современным требованиям, предъявляемым к их качеству, требуются определенные финансовые затраты.

Необходимость совершенствования освещения округа вызвана значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности движения транспортных средств, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы. В целях повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения необходимы своевременный ремонт и поддержание в исправном состоянии сетей уличного освещения.

Для улучшения и придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, а также разбивка и уход за клумбами и цветниками.

Финансово–экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

В последние годы на территории округа проводилась целенаправленная работа по благоустройству населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории округа имеется ряд проблем. Работы по благоустройству населенных пунктов округа не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает организация сбора и вывоза отходов. Несмотря на принимаемые меры, продолжается захламление территории округа путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями округа. В 2020 году была начата организационная работа по взаимодействию со специализированной организацией по сбору и вывозу бытовых отходов. Данную работу необходимо продолжить и максимально увеличить количество физических и юридических лиц, охваченных договорами на сбор и вывоз отходов.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории округа. Не все домовладения имеют ухоженный вид. Одним из путей решения данной проблемы может стать ежегодное проведение смотров-конкурсов, направленных на благоустройство территорий, озеленение дворов и улиц: «Лучший дом, двор», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений. Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

Для решения проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций; внедрение практики благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасность граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем.

К основным рискам относятся следующие: макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, что может привести к недостаточности бюджетных средств для осуществления планируемых мероприятий; законодательные риски, выражающиеся в возможности изменений законодательной базы. Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе: проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Управление осуществляет:

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объёмов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы, Управление представляет полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению2, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы Междуреченского муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в отдел экономики администрации Междуреченского муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа приведено в приложении 1 к подпрограмме 2.

На предусмотренные подпрограммой 2 мероприятия направляются средства бюджета Междуреченского муниципального округа.

Приложение 1

к подпрограмме 2

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиеподпрограммы / основногомероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории | всего | 10281,9 | 5376,4 | 5453,6 | 9715,0 | 9715,0 |
| Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа | 10281,9 | 5376,4 | 5453,6 | 9715,0 | 9715,0 |
| Основное мероприятие 1 | Расходы на уличное освещение | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа | 5435,5 | 3257,3 | 3257,3 | 4335,0 | 4335,0 |
| Основное мероприятие2 | Организация и содержание мест захоронения | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 400,00 | 400,0 |
| Основное мероприятие 3 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий Междуреченского муниципального округа  | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа | 1974,6 | 1883,9 | 1961,1 | 4980,0 | 4980,0 |
| Основное мероприятие 4 | Софинансирование по поддержке приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа | 2636,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к муниципальной подпрограмме |

**Подпрограмма «Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского»**

(далее – подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 3 | «Развитие территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа |
| Цель подпрограммы 3 | Создание условий для недопущения распространения и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории  |
| Задачи подпрограммы 3 | выявление очагов распространения борщевика на территории |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | -Обследование территорий округа на предмет распространения сорного растения борщевик Сосновского;-Площадь земельных участков, обработанная химическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского;-Площадь, обработанная механическим способом для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского |
| Этапы и сроки и реализации подпрограммы 3 | 2023-2027г.г.Этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | объем бюджетных ассигнований и внебюджетных источников: 596,9 тыс. руб.,в т. ч. за счет бюджета округа:2023 –596,9 тыс. руб.2024 – 0,0 тыс. руб.2025 – 0,0 тыс. руб.2026 – 0,0тыс. руб.2027 – 0,0тыс. руб.за счет внебюджетных источников:2023 – 00,0 тыс. руб.2024 – 00,0 тыс. руб.2025 – 00,0 тыс. руб.2026 – 00,0 тыс. руб.2027 – 00,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Реализация мероприятий Программы позволит к 2027 году предотвратить дальнейшее распространение и сократить площадь борщевика на территории муниципального округа, будет способствовать сохранению здоровья жителей округа, а также сохранению от зарастания и рациональному использованию земли в сельхозпредприятиях и личных подсобных хозяйствах. |

**I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы реализации Подпрограммы**

В последние годы все более актуальной для Междуреченского муниципального района становится проблема распространения сорного растения борщевик Сосновского на необрабатываемых территориях в населенных пунктах. В настоящее время сорное растение борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, обочинах дорог. К основным причинам распространения борщевика относятся:

- прорастание ранней весной до появления другой растительности;

- высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно и вытеснять другие растения;

- высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семена;

- способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, пока необходимые условия не возникнут);

- раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть;

- способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена;

- большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растение), позволяющая одному растению начать экспансию;

- большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери всхожести;

- очень высокий процент прорастающих семян независимо от того, где эти семена вызрели;

- быстрое расселение семян с помощью воды и ветра.

Помимо экологических проблем, борщевик представляет серьезную угрозу здоровью человека. Растение выделяет прозрачный водянистый сок, который содержит соединения фуранокумарины (фурокумарины). При прикосновении с человеческой кожей и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги по типу химических. В 2020 году было проведено массовое обследование территории поселения на предмет распространения борщевика. Площадь его произрастания составила 17,0 га. За три предыдущих года площадь под борщевиком увеличилась. В полях севооборотов распространения борщевика не наблюдается, таким образом, для решения данной проблемы необходимо организовать эффективную работу по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Междуреченского муниципального округа с помощью химических и (или) механических способов борьбы.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной подпрограммы**

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории Междуреченского муниципального округа. Целью Программы является создание условий для недопущения распространения сорного растения борщевик Сосновского и сокращения площадей распространения сорного растения борщевика Сосновского на территории.

К задачам подпрограммы относятся:

- выявление очагов распространения борщевика на территории округа;

- обеспечение обработки земельных участков химическими и (или) механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского.

Сроки реализации подпрограммы: 2023-2027 годы.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной подпрограммы**

Управление осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объёмов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы, управление, представляют полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы Междуреченского муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в отдел экономики администрации Междуреченского муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств. Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональноеиспол

 Администрация поселения Старосельское Междуреченского муниципального района, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых в,

Мероприятия реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа приведено в приложении 1 к подпрограмме 3.

На предусмотренные подпрограммой 3 мероприятия направляются средства бюджета Междуреченского муниципального округа.

Приложение 1

к подпрограмме 3

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиеподпрограммы / основногомероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 3 | Создание условий для недопущения распространения и сокращения площадей распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории  | всего | 596,9 | 00,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа | 596,9 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие  | выявление очагов распространения борщевика на территории | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа | 596,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4к муниципальнойпрограмме |

**Подпрограмма «Пожарная безопасность в Междуреченском муниципальном округе на 2023-2027 годы»**

(далее – подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма 4 | «Развитие территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа |
| Цель подпрограммы 4 | Обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов |
| Задачи подпрограммы 4 | - Обеспечение пожарной безопасности;-Вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 | -Снижение общего количества регистрируемых пожаров;- Удельный вес источников пожарного водоснабжения в исправном состоянии;-Увеличение количества обустроенных минерализованных полос, - Привлечение населения к участию в тушении пожаров в составе добровольной пожарной охраны, повышение боеготовности подразделений ДПО |
| Этапы и сроки и реализации подпрограммы 4 | 2023-2027г.г.Этапы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 | объем бюджетных ассигнований и внебюджетных источников:4250,0 тыс. руб., в т. ч. за счет бюджета округа:2023 – 850,0тыс. руб.2024 – 850,0 тыс. руб.2025 – 850,0 тыс. руб.2026 – 850,0тыс. руб.2027 – 850,0тыс. руб.за счет внебюджетных источников:2023 – 00,0 тыс. руб.2024 – 00,0 тыс. руб.2025 – 00,0 тыс. руб.2026 – 00,0 тыс. руб.2027 – 00,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | - защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению противопожарной защиты объектов и населенных пунктов;- создание условий для повышения роли населения в предотвращении пожаров, их тушении в составе добровольных пожарных дружин |

1. **Характеристика текущего состояния обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов**

**Междуреченского муниципального округа**

Основные направления развития обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов сформулированы в Федеральном законе Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Основные показатели, характеризующие состояние обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Междуреченского муниципального района за 2021 год

Противопожарное обеспечение осуществляется ДПО муниципального округа.

На территории муниципального округа имеется 72 пожарных водоемов, 18 водоемов расположены в районном центре, из них 4 технических спуска к рекам. Пожарные водоемы находятся в удовлетворительном состоянии. В весенне-летний период проводится скашивание травы вокруг пожарных водоемов. В зимний период проводится чистка подъездных путей к пожарным водоемам.

1. **Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут оказать влияние следующие риски:

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий муниципальной программы;

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Управление осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объёмов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Для обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы, управление, представляют полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы Междуреченского муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет вотдел экономики администрации Междуреченского муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа приведено в приложении 1 к подпрограмме 4.

На предусмотренные подпрограммой 4 мероприятия направляются средства бюджета Междуреченского муниципального округа.

Приложение 1

к подпрограмме 4

**Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименованиеподпрограммы / основногомероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 4 | Пожарная безопасность | всего | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| Основное мероприятие  | Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |