ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района 2018-2024 годы»

и оценке эффективности за 2022 год

Ответственный исполнитель:

 администрация Междуреченского

муниципального округа

Отчетный период: 2022 год

Дата составления: 27.02.2023

тел.: 8(81749)2-17-56

Глава округа Титов А. А.

с. Шуйское

2023

Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района 2018-2024 годы» и оценке эффективности за 2022 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района 2018-2024 годы» (далее – Муниципальная программа), в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, подрядной организацией ООО «Артдело» были выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий МКД, расположенных по адресу: с. Шуйское, ул. Советская д. 8, д. 9.

Стоимость работ по муниципальному контракту №0130300024321000046001 от 22 ноября 2021 года составила 566,4 тыс. руб. (в т. ч. Федеральный бюджет-339,7 тыс. руб., Областной бюджет-169,9 тыс. руб., Местный бюджет-56,8 тыс. руб.)

Стоимость работ по муниципальному контракту №0130300024322000007001 от 21 марта 2022 года составила 200,4 тыс. руб. (в т. ч. Федеральный бюджет-104,8 тыс. руб., Областной бюджет-52,4 тыс. руб., Местный бюджет-43,2 тыс. руб.).

Вырос уровень благоустройства дворовых территорий.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 |
| план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |
| 1  | количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 2 | 2 |  |
| 2 | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процент | 3,8 | 3,8 |  |
| 3 | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности муниципального образования | процент | 1,1 | 1,1 |  |
| 4 | количество благоустроенных общественных территорий | единица | 0 | 0 |  |
| 5 | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальном образовании области | процент | 0 | 0 |  |
| 6 | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и организаций области | единица | 0 | 0 |  |
| 7 | доля граждан принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды  | процент | 20 | 20 |  |

2. Результаты реализации муниципальной программы

В 2022 году расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района 2018-2024 годы» составили 766,8 тыс. рублей, что составляет 100% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

Благоустройство дворовых территорий села Шуйское, разработка ПСД, установка информационных щитов 766,8 тыс. руб. (в т. ч. ФБ –444,5, ОБ –222,3, МБ – 100,0).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия  | Ответственный исполнитель  |  Плановый срок  |  Фактический срок  |  Результаты  | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий с. Шуйское  | Администрация Междуреченского муниципального района  | 2018 год | 2024 год | 2018 год | 2024 год | благоустройство 2 территорий | благоустройство 2 территорий | нет |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета района на реализацию муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района 2018-2024 годы» | Администрация Междуреченского муниципального района | 766,8 | 766,8 | 766,8 |
| Благоустройство дворовых территорий села Шуйское, разработка ПСД |  | Администрация Междуреченского муниципального района | 766,8  | 766,8 | 766,8 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов,

внебюджетных источников, бюджета района,

на реализацию целей муниципальной программы района

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов  | Фактическиерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района 2018-2024 годы» | всего | 766,8 | 766,8 |
| федеральный бюджет | 444,5 | 444,5 |
| областной бюджет  | 222,3 | 222,3 |
| бюджет района | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники  | 0 | 0 |

4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Междуреченского муниципального района принятой постановлением № 133 от 14.04.2014 г. «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по их разработке и реализации».

На основании проведенных расчетов (приложение №1) Индексы достижения целей составляют:

- по программе – ПДЦОБЩ = 1,0.

Значение степени соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района (ЭИС) составляет 1;

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,0, что больше 1,90. Следовательно, **программа является эффективной.**

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

 Предлагается **продолжить реализацию** данной Муниципальной программы.

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района 2018-2024 годы» и оценке эффективности за 2022 год

Расчет эффективности муниципальной программы

1.Программа

И1 =2/2=1; И2 =3,8/3,8=1, И3 = 1,1/1,1=1; И4 =20/20=1

ПДЦОБЩ =(1+1+1+1)/4=1,0

При расчете эффективности учитываются целевые показатели основного мероприятия 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий с. Шуйское сельского поселения Сухонское.» ввиду того, что в 2022 году не предусмотрено работ по благоустройству общественных территорий.

1. Значение степени соотношения фактических расходов к запланированному уровню расходов по программе:



ЭИС =766,8/766,8= 1.

Следовательно, общая эффективность муниципальной программы равна:



ПР = (1+1/1)/1= 2,0, что больше 1.90.