**Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Междуреченского муниципального района за 2022 год**

Сводный отчет составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

На основании данных, представленных ответственными исполнителями в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню.

Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений индекса общей эффективности муниципальной программы ПР:

-Значение показателя ПРот 1,90 и более –программа эффективна;

-Значение показателя ПРот 1,90 до 1,75–программа частично эффективна;

-Значение показателя ПР менее 1,75 –программа неэффективна.

Результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ, %** | **Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы** |
| 1 | «Развитие образования Междуреченского муниципального района на 2022 - 2025 годы» | 100 | 2,00 |
| 2 | «Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 100 | 2,02 |
| 3 | «Комплексное развитие сельских территорий Междуреченского муниципального района на 2020-2025 годы» | 100 | 2,30 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 100 | 2,00 |
| 5 | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Междуреченского муниципального района на 2021– 2025 годы» | 100 | 87,5  (методика оценки проводилась в соответствии с методикой самой программы) |
| 6 | «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 100 | 2,00 |
| 7 | «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» | 29,7 | 5,60 |
| 8 | «Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» | 91,5 | 0,48 |
| 9 | «Управление финансами Междуреченского муниципального района Вологодской области на 2021-2025 годы» | 100 | 5,01 |
| 10 | «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района 2018-2024 годы» | 100 | 2,00 |
| 11 | «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском муниципальном районе на 2019-2023 годы» | 100 | 2,08 |
| 12 | «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального района на 2021 - 2025 годы» | 86,9 | 2,19 |
| 13 | «Модернизация коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» | 66,6 | 2,60 |
| 14 | «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального района на 2021 - 2025 годы» | 100 | 0 |
| 15 | «Совершенствование муниципального управления в Междуреченском муниципальном районе на 2019-2023 годы» | 99,2 | 3,46 |
| 16 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального района на 2019-2025 годы» | 71,3 | 0,94 |
| 17 | «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Междуреченского муниципального района на 2020-2024 годы» | 98,4 | 3,73 |

Муниципальная программа ***«Развитие образования Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»*** представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2022 году свидетельствуют о достижении основной цели программы.

В отчетном периоде сохранено 100% обеспечение местами в дошкольных группах детей в возрасте от 3 до 7 лет, 100% обеспечение детей, проживающих и получающих на территории Междуреченского муниципального района, общее образование. Обеспеченность детей местами в учреждениях реализующих основную образовательную программу по дошкольному образованию составила 52% (по плану 52%). Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование составил 33% (по плану 33%), высшую квалификационную категорию 45% (по плану 45%). В связи с 100% обеспечением детей дошкольного возраста дошкольным образованием отсутствует необходимость в создании дополнительных групп.

Сохранено 100% количество детей проживающих и получающих на территории Междуреченского муниципального района общее образование.

Качество обучения на ступени основного общего составило по математике 50,0 баллов, по русскому языку 80,0.

100% выпускников муниципальных образовательных учреждений сдали единый государственный экзамен.

Качество обучения на ступени среднего общего составило по математике 63,0 балла, по русскому языку 72,0.

Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование в школах повысилось и составило – 83%. На высшую квалификационную категорию аттестовано в школах – 49%.

В 2022 году было организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Горячее питание получили 100% обучающихся, на данное мероприятие израсходовано 3649,4 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» к началу нового учебного года в МБОУ «Шуйская СОШ» за счёт средств всех уровней бюджета закуплен 21 ноутбук и программное обеспечение на сумму 1 655 593 руб. В рамках проекта ведется работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

В рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в каждую школу округа поступили комплекты государственных символов Российской Федерации на сумму 541,9 тыс. руб. Они включены в общественные пространства школ: холлы, рекреации, входные группы, учебные кабинеты, библиотеки, актовые залы, административные помещения. Подъем Государственного флага РФ осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым учебным занятием. Право поднять Государственным флаг РФ предоставляется ученикам, имеющим учебные, спортивные, творческие и общественно значимые достижения.

За счёт средств областного бюджета и при софинансировании местного бюджета завершены работы по укреплению антитеррористической безопасности МБОУ «Шуйская СОШ» на сумму 1703,1 тыс. руб.: установлено ограждение по периметру зданий, дополнительное внутреннее видео наблюдение, турникет в здании начальной школы.

В районе 100% количеству изъявивших желание детей, предоставлено получение дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования полностью укомплектованы кадрами. Продолжается проведение персонифицированного финансирования дополнительного образования. 25% обучающихся имеют сертификаты ПФДО.

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи отделом образования совместно с образовательными учреждениями ведется непрерывная работа по выявлению и развитию молодых талантов. В районе развито олимпиадное движение для детей, общая численность участников различных этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году составила 50 человека. (По плану 50 чел.) Система очных и дистанционных конкурсов, олимпиад и соревнований для обучающихся общеобразовательных учреждений позволяет ежегодно увеличивать количество участников мероприятий, а также количество призовых мест, занятых учащимися в очных и дистанционных олимпиадах, конкурсах.

Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального уровня растет с каждым годом и в 2022 году составила 78%.

***Все мероприятия подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, были реализованы полностью.*** Освоение средств по данной программе составило 100 % к плановым показателям.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы ***общая эффективность муниципальной программы составила 2,0 т.е. программа эффективна.***

При реализации муниципальной программы ***«Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы»*** в 2022 году 1 семья, состоящая из 3 человек, получили социальные выплаты в размере 475,3 тыс. руб. Это позволило приобрести семьям жилье общей площадью 55,4 кв. м. Освоение средств по данной программе за 2022 год составило 100% к плановым показателям.

***При оценке показателей (индикаторов), установленных по программе на 2022 год, программа является эффективной – 2,02.***

В 2022 году расходы по муниципальной программе ***«Комплексное развитие сельских территорий Междуреченского муниципального района на 2020 – 2025 годы»*** составили 3 874,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

1. обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях – 3 729,6 тыс. руб. (ФБ – 344,4 тыс. руб., ОБ – 3 198,7 тыс. руб., БР – 186,5 тыс. руб.);

2) капитальный ремонт спортивной площадки МБУ «ФОК «Сухона» с. Шуйское ул. Шапина – 144,6 тыс. руб. (источник финансирования – бюджет района).

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,30, что больше 1,90. Следовательно, **программа является эффективной.**

В 2022 году расходы по муниципальной программе ***«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы»*** составили 4781,1тыс. рублей (в т.ч., бюджет района 4481,1 тыс. руб., областной бюджет 300,0 тыс. руб.), что составляет 100,0% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

- на реализацию мероприятия «Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» было потрачено 2,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятия «Материально-техническое обеспечение процесса совершенствования физического воспитания и развития физической культуры и спорта» было потрачено 8,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятия «Физическая культура среди инвалидов и лиц пожилого возраста» было потрачено 20,0 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятия «Развитие системы районных физкультурно-массовых мероприятий, подготовка спортивного резерва» было потрачено 118,7 тыс. руб.;

- на подпрограмму «Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сухона» - 4299,1тыс. руб.: на обеспечение выполнения муниципального задания 4299,1тыс. руб., на реализацию стратегического проекта «Здоровый образ жизни» 333,3 тыс. руб.

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,0, что больше 1,90. Следовательно, ***программа является эффективной.***

Результаты реализации муниципальной программы ***«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Междуреченского муниципального района на 2021 – 2025 годы»***

*Подпрограмма 1.«Профилактика преступлений и иных правонарушений».*

За отчетный период количество зарегистрированных преступлений увеличилось (с38 до 53). Отмечается увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 0 до 1).

Отмечается увеличение числа краж (с 9 до 22).

Произошел рост хулиганств (с 0 до 1).

Совокупная эффективность реализации мероприятий подпрограммы составила 76,4%. Подпрограмма неэффективна.

Проведены следующие мероприятия:

1. Осуществлялись мероприятия по изготовлению и размещению в местах массового пребывания граждан печатных материалов, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) – выделено- 6,5 тыс. рублей, израсходовано- 6,5 тыс. рублей.

2. Осуществлялись мероприятия по внедрению и/или эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – выделено 101,1 тыс. рублей, израсходовано всего- 101,1 тыс. рублей.

*Подпрограмма 2. «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании».*

Снизилось количество лиц, состоящих на учете в БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» с диагнозом алкоголизм (с 145 до 133), не смотря на это плановый показатель не достигнут.

Совокупная эффективность реализации мероприятий подпрограммы составила 75%. Подпрограмма неэффективна.

Проведены следующие мероприятия:

1.Осуществлялись мероприятия по распространению печатной антинаркотической и антиалкогольной направленности, выделено – 6,0 тыс. рублей, израсходовано - 6,0 тыс. рублей.

2. Осуществлялись мероприятия по развитию и поддержке волонтерского движения, выделено 10,0 тыс. рублей, израсходовано - 10,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма 3. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».*

Произошло снижение количества зарегистрированных пожаров с уровня 2019 года (с 23 до 11), снижение составило 52,1%. В результате пожаров гибели людей не допущено.

На водных объектах района фактов гибели людей не зарегистрировано.

Совокупная эффективность реализации мероприятий подпрограммы составила 100 %. Подпрограмма эффективна.

Проведены следующие мероприятия:

1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории округа – израсходовано 44.7 тыс. рублей, в том числе на обследование дна водолазами и на получение информации о гидролической обстановке на водоемах округа из Вологодского ЦГМС.
2. Содержание аэролодки – 236,3 тыс. рублей.
3. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы округа – 1495,6 тыс. рублей.

***Результаты оценки эффективности муниципальной программы.***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности программы. Совокупная эффективность реализации мероприятий программы составила 87,5%. Программа неэффективна.

В 2022 году расходы по муниципальной программе «***Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном районе на 2021-2025 годы»*** составили 30502,1тыс. рублей (в т.ч., бюджет района –27536,1тыс. руб., областной бюджет –416,8тыс. руб., федеральный бюджет – 300,0 тыс. руб.), что составляет 100 % от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

1. на подпрограмму «Развитие музейного дела» - 2865,7тыс. руб. (в т.ч., бюджет района - 2865,7 тыс. руб.): основное мероприятие «Музеи и постоянные выставки» -2865,7тыс. руб.
2. на подпрограмму «Развитие библиотечного дела» - 9327,8тыс. руб. (в т.ч., бюджет района –8611,0тыс. руб., областной бюджет –416,8тыс. руб., федеральный бюджет – 300,0 тыс. руб.): основное мероприятие «Библиотеки, в т.ч. из них» - 8611,0тыс. руб.
3. на подпрограмму «Развитие образования в сфере культуры и искусства» - 4673,6тыс. руб. (в т.ч., бюджет района – 4673,6 тыс. руб.) основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры 4673,6 тыс. руб.
4. на подпрограмму «Обеспечение культурно-досуговой деятельности» - 13558,0тыс. руб. (в т.ч., бюджет района – 11308,8тыс. руб., областной бюджет – 2249,2 тыс. руб.) в т.ч. основное мероприятие «Предоставление населению услуг в сфере культуры, организация культурного досуга и отдыха» - 13558,0 тыс. руб.
5. на подпрограмму «Развитие туризма в Междуреченском муниципальном районе» - 77,0 тыс. руб.

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,0, что больше 1,90. Следовательно, ***программа является эффективной.***

В рамках реализации программы ***«Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»*** были запланированы средства в размере 298,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства районного бюджета – 298,0 тыс. руб. Фактически освоено 29,7 % от принятых бюджетных ассигнований.

Основными показателями муниципальной программы являются:

- количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу;

- уровень газификации потребителей района природным газом.

***Общая эффективность муниципальной программы равна 5,6. Вывод: программа эффективна.***

Показатель эффективности понизился и равняется 1,7 в связи с тем, что значение степени соотношения фактических расходов к запланированному уровню расходов по программе составило 0,3, ввиду того, что не удалось выполнить пуско-наладочные работы на распределительных газопроводах в п. Туровец по техническим причинам.

В 2022 году расходы по муниципальной программе ***«Управление муниципальными финансами Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»*** составляет 99,99% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

*Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов и поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов района».*

На реализацию подпрограммы из бюджета района было выделено 19507,8 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам за 2022 год – 80020,5 тыс. руб., что составляет 102,60 % от плановых назначений.

Также наблюдается увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района в сравнении с 2021 годом на 3937,9 тыс. руб. или на 4,9 %, в основном за счет увеличения поступлений НДФЛ на 5561,2 тыс. руб., а также акцизов на 1273,5 тыс. руб.. при этом уменьшились доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2896,8 тыс. руб. Данная динамика является положительной.

Исполнение бюджета района по расходной части составляет 97,4 %, что ниже планового показателя на 1,6 %. Причиной неисполнения данного показателя является то, что:

1. Не израсходованы в полном объеме лимиты бюджетных обязательств по мероприятиям на содержание дорог в связи с отсутствием потребности. Остаток составил 1308,2 тыс. руб.

2. Не израсходованы в полном объеме лимиты бюджетных обязательств по мероприятиям, направленных на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» в размере 83,0 тыс. руб. в связи с тем, что не заключен контракт по маршруту «п. Туровец-74 км а/д «Чекшино-Тотьма-Никольск» - п. Туровец.

3. Не израсходованы в полном объеме средства, выделенные на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств:

- фонда содействия реформированию ЖКХ на сумму 5870,6 тыс. руб.;

- областного бюджета на сумму 495,3 тыс. руб.;

4. Не израсходованы средства по муниципальной программе «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» в размере 200,0 тыс. руб. в связи с тем, что пуско-наладочные работы на распределительных газопроводах в п. Туровец перенесены на 2023 год совместно с окончанием работ по строительству газопровода-отвода на п. Туровец.

5. Не израсходованы средства по муниципальной программе «Модернизация коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы» в размере 2600,4 тыс. руб. в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контрактов по проектно-изыскательским работам по объекту: «Газовая котельная в с. Спас-Ямщики и с. Старое».

6. Не израсходованы средства по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в Междуреченском муниципальном районе на 2019-2023 годы» в размере 345,4 тыс. руб. В 2022 году не удалось уменьшить текучесть кадров в администрации района до 8 %, в связи с оттоком молодёжи в город и низким уровнем заработной платы.

7. Не израсходованы средства по муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального района на 2021 – 2025 годы» в размере 79,9 тыс. руб. в связи с неисполнением работ по планировке земельного участка полигона ТБО с. Шуйское.

8. Не израсходованы средства по муниципальной программе «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Междуреченского муниципального района на 2020- 2024 годы» в размере 36,2 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности. Ходатайства на уменьшение ЛБО в Управление финансов на конец года не представлены.

9. Остальные расходы проводились по фактической потребности.

Исполнение бюджета района по расходной части **(без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета)** составило 174107,9 тыс. руб. или 97,4 % от уточненного бюджета на конец года.

В районе в 2022 году функционировало 17 муниципальных программ. Доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом в консолидированном бюджете составила 90,5 %, что превышает плановый показатель на 0,5 %. Данный показатель исполнен.

На 01.01.2023 года просроченная кредиторская задолженность в бюджете района отсутствует. В связи с этим, показатель «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района» равен 0, что говорит о том, что показатель выполнен, т.к. ниже допустимого значения.

Информации о бюджете района и отчеты об исполнении бюджета района на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2022 году размещались своевременно.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы».*

На реализацию подпрограммы было профинансировано 5989,4 тыс. руб. Данные расходы составили 99,99 % от принятых бюджетных ассигнований.

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работ управления финансов района составляет 100%. Все запланированные контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом проверок. Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы составляет 100 %.

Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, в 2022 году составила 100 %. Что больше планового показателя на 21,0 %. Показатель выполнен.

*Подпрограмма 3 «Обслуживание муниципального долга района».*

На реализацию подпрограммы было профинансировано 11,5 тыс. руб. Данные расходы составили 95,8 % от принятых бюджетных ассигнований.

Муниципальный долг не превышает объема, предусмотренного пунктом 3 статьи 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, поэтому План мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета не разрабатывается. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года составляет 1 000 000,00 руб., или 5,8 % к утвержденному общему объему доходов бюджета муниципального образования на 2022 год без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

В соответствии с решением Представительного Собрания района от 25.09.2021 года № 32 «О получении бюджетного кредита» и постановления Правительства Вологодской области от 27.09.2021 года № 1113 «О предоставлении бюджетного кредита» получен бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва в сумме 8 100 000,00 руб.

В соответствии с решением Представительного Собрания района от 12.10.2021 года № 42 «О реструктуризации обязательств по бюджетному кредиту» и постановления Правительства Вологодской области от 22.11.2021 года № 1313 «О реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) по бюджетным кредитам» предоставлена рассрочка по основному долгу по бюджетному кредиту в сумме 7 800 000,00 руб. сроком на два года.

В целях снижения долговой нагрузки Решением Представительного Собрания района от 17.12.2021 года № 54 внесены изменения в решение от 12.10.2021 года № 42 об изменении отсроченной суммы на 2 000 000,00 руб. и утвержден новый график реструктуризации по бюджетному кредиту на сумму 2 000 000,00 руб.;

Доля расходов на обслуживание муниципального долга районного бюджета в общем объеме расходов бюджета района за отчетный финансовый год 0,004 %, что меньше утвержденного показателя по муниципальной программе в размере 0,1 %. Соответственно, показатель выполнен.

В общем, по самой программе принято 5 основных показателей:

- отношение дефицита бюджета района к предельному размеру дефицита, рассчитанного в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района;

-отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета района к общему объему расходов бюджета;

- ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий;

- доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета замены дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ;

1). Бюджет района за 2022 год выполнен с профицитом в сумме 5357,8 тыс. руб.

2). В 2022 году функционировало 17 муниципальных программ. Доля расходов, доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района составила 90,5 %, что превышает плановый показатель на 0,5 %. **Данный показатель исполнен.**

3). На 01.01.2023 года просроченная кредиторская задолженность в бюджете района отсутствует. В связи с этим, показатель «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района» равен 0, что говорит о том, **что показатель выполнен**, т.к. ниже допустимого значения.

4). Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работ управления финансов района составляет 100%. Все запланированные контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом проверок.

5). Доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета замены дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ составляет 1,2 %, что меньше установленного показателя на 8,8 %. **Показатель выполнен.**

Общая эффективность муниципальной программы составляет 5,01, что больше 1,90. Следовательно, ***программа является эффективной.***

На основании закона Вологодской области от 28 апреля 2022 года № 5116-ОЗ «О преобразовании всех поселений входящих в состав Междуреченского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установления границ Междуреченского муниципального округа Вологодской области» на 2023 год разработана новая муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы».

В рамках реализации муниципальной программы ***«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском муниципальном районе на 2019-2023 годы»*** было выделено 716,9 тыс. руб., что составило 100% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

- субсидии субъектам малого и среднего бизнеса на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах 642,1 тыс. руб.;

- на организацию обучающих семинаров, тренингов, круглых столов 20,0 тыс. руб.;

-на участие субъектов МСП в выставках, ярмарках и конкурсах 37,0 тыс. руб.;

- на организацию и проведение мероприятий по подведению итогов деятельности субъектов МСП 17,8 тыс. руб.

Основными направлениями деятельности малого и среднего бизнеса остаются: производство -8; транспорт и связь -19,1; торговля – 33,3; сельское хозяйство 8,3%; услуги -14,3%, строительство -4,8%: прочие -12,2%.

Заключен Договор аренды (из реестра муниципальной собственности района) с физическим лицом Невзоровой Еленой Георгиевной, применяющей специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на аренду здания площадью 40,2 м2, и земельного участка площадью 840 кв.м. в п. Туровец (договор №23/21 от 09.11.2021 года).

Предоставлены в аренду ООО «Вологодская транспортная компания» автобус ГАЗ-322121 по договору №3 от 10.08.2020 и ГАЗ-А6533 по договору №1 от 24.01.2021 года.

30 марта 2022 года проведен Координационный Совет поддержки малого и среднего предпринимательства района совместно с Корпораций развития ВО, ИКЦ АПК, МК ВО «Фонд ресурсной поддержки МСП. Присутствовало на мероприятии 19 чел.

На мероприятии рассмотрены вопросы поддержки СМСП в Вологодской области, меры государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства, презентация новых продуктов МК ВО «Фонд ресурсной поддержки МСП».

26 мая 2022 года проведено торжественное мероприятие в рамках Дня Российского предпринимателя. Подведены итого за 2021 год, Наградами Главы района ( Грамота Главы, Благодарность, Благодарственное письмо) награждены 14 представителей малого бизнеса района.

7 сентября 2022 года проведено заседание Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Рассмотрены вопросы информационного обмена между администрацией района и субъектами малого предпринимательства и самозанятыми. Проведено анкетирование СМСП на предмет определения проблем и препятствий, сдерживающих развитие бизнеса, определение способов их решения. Так же рассмотрен вопрос мер поддержки для СМСП.

Предприятие ООО «Монза» в областном конкурсе «Лучшее молоко – 2022» в номинации «Лучшее молоко Вологодской области» среди хозяйств с продуктивностью на 1 корову свыше 8501 кг. заняло первое место

В результате итогом ушедшего года стало практическое завершение строительства животноводческой фермы на 300 голов КРС ООО «Монза» с объемом инвестиций 110,0 млн. руб. и открытием 10 рабочих мест и начало реализации двух приоритетных инвестиционных проектов в направлении молочного животноводства.

Основными инвесторами данных проектов выступают: Ордена Трудового Красного Знамени племзавод-колхоз имени 50-летия СССР с проектом « Животноводческий комплекс для содержания КРС» и АО Племенной завод-колхоз «Аврора» с проектом «Животноводческий комплекс для содержания КРС «Бутово». Предприятия открыли структурные подразделения на территории района. Инвестиционный проект « Животноводческий комплекс для содержания КРС»с объемом инвестиций 800 млн. рублей позволит увеличить поголовье КРС, увеличить валовое производство молока. Проектом предусматривается создание 45 новых рабочих мест.

С целью повышения инвестиционной активности в конце года принято решение об актуализации состава Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и Инвестиционного совета района.

*Основные проблемы и предложения по их решению.*

1. Очень высокий тариф на электроэнергию, постоянный рост тарифа, особенно это проблематично для предприятий сельского хозяйства и лесопереработки.

2. Проблемой стало нестабильное проведение лесных аукционов и сокращение объемов предоставляемой древесины. Чтобы работать круглый год без перерыва предпринимателям не хватает сырья для переработки. Но даже приняв участие в аукционах предприниматели района не конкурентоспособны с крупными лесозаготовителями, которые принимают участие в аукционах в Междуреченском районе (из г.Вологды, Ленинградской обл., Костромской обл.) из-за отсутствия средств.

Основная проблема, препятствующая реализации инвестиционных проектов для субъектов МСП:

– отсутствие инвестиционных площадок, имеющих хорошую транспортную, инженерную логистику и видом разрешенного использования земельного участка для промышленного назначения;

- отсутствие сформированных инвестиционных площадок для реализации проектов в отрасль сельское хозяйство;

- отсутствие актуальной градостроительной документации.

Мероприятия для их устранения:

-работа с комитетом градостроительства и архитектуры Вологодской области по подготовке генерального плана и правил застройки;

-устройство межпоселкового газопровода;

-продолжение и завершение работы по невостребованным земельным долям с целью признания права собственности ОМС на земли с\х назначения и продолжение проведения кадастровых работ для формирования инвестиционных площадок.

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,08, что больше 1,90. Следовательно, ***программа является эффективной.***

В связи с преобразованием Междуреченского муниципального района в округ разработана новая муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательской деятельности в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области на 2023 – 2027 годы».

Муниципальная программа ***«Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы».*** В 2022 году было предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 10 591,9 тыс. руб. Расходы составили 9200,8 тыс. руб., что составляет 86,9 % от принятых бюджетных ассигнований.

Муниципальная программа включает в себя 2-е подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»,

- Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения».

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2022 году:

1.Затраты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году составили 6 769,4 тыс. руб.;

2. При реализации мероприятий по разработке ПСД было освоено 358,9 тыс. руб.

3. При реализации мероприятий по правовому оформлению дорог общего пользования местного значения, находящихся в районной собственности освоено 253,0 тыс. руб.;

7. В рамках передаваемых полномочий в сфере дорожной деятельности администрацией района заключены соглашения с тремя сельскими поселениями (Сухонское, Ботановское, Туровецкое) на общую сумму 1 633,9 тыс. рублей.;

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения» перевозчикам из бюджета района выплачена компенсация потерь в доходах в размере 1 576,7 тыс. руб.

Достигнуты следующие показатели программы

1)Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - 95,8% . Показатель не изменился в связи с тем, что в текущем году не заключались контракты ввиду недостаточности собственных средств районного Дорожного фонда и отсутствия субсидирования из областного Дорожного фонда.

2)Количество внутрирайонных автобусных маршрутов– 4. Показатель выполнен на 80% (Не заключался контракт по маршруту «п. Туровец- 74 км а/д «Чекшино-Тотьма-Никольск»- п. Туровец»)

3)Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным автобусным маршрутам – 5,4 тыс. человек. Показатель выполнен на 115%.

Предложение: По подпрограмме 2 «Транспортное обслуживание населения» проводить мониторинг выполнения показателей ежеквартально.

Общая эффективность муниципальной программы равна 2,19. ***Вывод: Программа эффективна.***

В рамках реализации муниципальной программы ***«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального района на 2021 - 2025 годы»*** в 2022 году за счет средств бюджета района был проведен капитальный ремонт муниципального жилья:

- ремонт печи в жилом доме по адресу с. Шуйское, ул. Советская, д. 62, кв. 1. Сумма освоенных средств составляет 30,0 тыс. руб.;

- ремонт печи в жилом доме по адресу п. Туровец, ул. Советская, д. 4, кв. 2. Сумма освоенных средств составляет 30,0 тыс. руб.;

- ремонт печи в жилом доме по адресу п. Туровец, ул. Советская, д. 7, кв. 3. Сумма освоенных средств составляет 30,0 тыс. руб.;

- проведено техническое обследование на предмет соответствия строительным нормам и правилам входной группы у подъезда № 1 в жилом доме по ул. Горького, д. 11а в с. Шуйское. Сумма освоенных средств составляет 66,0 тыс. руб.;

- составлен проект демонтажа жилого дома № 3 по ул. Шапина в с. Шуйское. Сумма освоенных средств составляет 23,0 тыс. руб.

По результатам проведения мероприятий достигнуты следующие показатели программы:

1) Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда –0 кв.м. Показатель выполнен на 0%.

2) Ввод отремонтированного муниципального жилищного фонда – 0 кв.м. Показатель выполнен на 0%.

3) Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда составила 0%. Показатель выполнен на 0%.

4) Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия – 3 чел. Показатель выполнен на 0% ***.***

В результате произведенных расчетов показатель степени достижения целей и решения задач равен 0,75, показатель степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составил 0.

Общая эффективность муниципальной программы равна 0.

***Вывод: Программа неэффективна из-за значения степени соотношения фактических расходов к запланированному уровню расходов по программе, так как запланированные денежные средства были перенаправлены на модернизацию коммунального хозяйства.***

В рамках реализации муниципальной программы ***«Модернизация коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального района на 2021-2025 годы»*** в 2022 году достигнуты следующие показатели:

- количество котельных, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования – 7;

-количество участков сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена – 2;

- количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования – 7;

- количество участков сетей водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена – 5;

- количество участков сетей водоотведения, в отношении которых произведен ремонт и замена – 0;

- уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы – 0%;

- количество выполненных проектных и изыскательных работ – 1;

- количество котельных, в отношении которых проведено техническое освидетельствование строительных конструкций – 5.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета района были проведены следующие мероприятия:

- ремонт котельных и теплотрасс в д. Врагово, п. Туровец, с. Спас-Ямщики, д. Игумницево, с. Старое, с. Шейбухта, с. Шуйское - 185,0 тыс. рублей;

- ремонт скважин и водопроводов в д. Тупицино, д. Игумницево, п. Шейбухта, п. Туровец, д. Гаврилково, д. Гаврилково, д. Врагово- 345,0тыс. рублей;

- пройдена Госэкспертиза проектной сметной документации на ремонт теплотрассы Горького - Сухонская Набережная с. Шуйское, теплотрассы с. Старое, ремонт котельной д. Игумницево - 188,0 тыс. рублей;

- произведена оплата за техническое присоединение объектов капитального строительства (газовая котельная п. Шейбухта) к сети электроснабжения - 32,1тыс. рублей;

- проведено лабораторное испытание качества воды. Сумма освоенных средств составляет101,8 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт котельной в д. Игумницево – 30,0 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на ремонт котельных в д. Врагово, с. Шуйское, с. Шейбухта – 110,0 тыс. рублей;

- приобретение компрессора – 15,7 тыс. рублей;

- проведено обследование строительных конструкций зданий котельных – 225,0 тыс. рублей;

- проведение ЭПБ и технического диагностирования (4-х котлов КВТС-1 на Котельной с.Шуйское, Первомайская 12, 4-х горелок на Котельной с. Шуйское, Первомайская 12, газопроводов на Котельной с. Шуйское, Первомайская 12, магистральных участков тепловых сетей от котельной с.Шуйское L-1879) – 575,0 тыс. рублей;

- проведение ЭПБ и технического диагностирования (ЭПБ 2-х котлов Факел - 1 Котельная Врагово, Советская 5а, ЭПД 2-х горелок котлов Котельная Врагово, Советская 5а, ЭПБ газопроводов котельная Врагово, Советская 5а, диагностирование магистральных участков тепловых сетей от котельной д. Врагово, диагностирование магистральных участков тепловых сетей от котельной (за исключением участка от котельной до первого угла поворота (по схеме участок №1), и участка тепловой сети на школу (участок №5 по схеме) котельная Шейбухта, Школьная 2а, диагностирование магистральных участков тепловых сетей от котельной котельная Шейбухта, ул. Шейбухтовская) – 426,0 тыс. рублей;

- проведение ЭПБ и технического диагностирования (диагностирование магистральных участков тепловых сетей от котельной - котельная Старое, Школьная 17, диагностирование магистральных участков тепловых сетей от котельной - котельная Спас-Ямщики, Новая 8, диагностирование магистральных участков тепловых сетей от котельной (за исключением участков 1,5,13,15,16,18 в соответствии со схемой) - котельная Игумницево, Школьная 8) – 393,0 тыс. рублей;

- проведены режимно-наладочные испытания 2 водогрейных котлов "Факел-1" №1 и №3" в котельной д.Врагово– 49,0 тыс. рублей;

- проведены режимно-наладочные испытания 4 водогрейных котлов "КВТС-1Р № 1, №3, №4, №5" в котельной с.Шуйское– 98,0 тыс. рублей;

- проверка расходомеров газа – 47,2 тыс. рублей;

- оплата вызова сантехника, слесаря, установка канализационной трубы д. Игумницево, ул. Школьная, д. 3 – 3,6 тыс. рублей;

- осмотр прицепа – 0,5 тыс. рублей;

- приобретение твердотопливного котла в с. Шейбухта – 520,0 тыс. рублей;

- оплата проектных и изыскательных работ по объекту: «Газовая котельная в с. Спас-Ямщики Междуреченского муниципального района Вологодской области» - 1 305,6 тыс. рублей;

- выполнение мероприятий по модернизации коммунального хозяйства в рамках реализации проекта «Народный бюджет» - 549,5 тыс. рублей.

В результате произведенных расчетов показатель степени достижения целей и решения задач равен 1,92, показатель степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов составил 0,73.

Общая эффективность муниципальной программы равна 2,6. ***Вывод: программа эффективна.***

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы ***«Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского муниципального района 2018-2024 годы»*** составили 766,8 тыс. рублей, что составляет 100% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

Благоустройство дворовых территорий села Шуйское, разработка ПСД, установка информационных щитов 766,8 тыс. руб. (в т. ч.ФБ –444,5, ОБ –222,3, МБ – 100,0).

В соответствии с заключенными муниципальными контрактами, подрядной организацией ООО «Артдело» были выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий МКД, расположенных по адресу: с. Шуйское, ул. Советская д. 8, д. 9.

Стоимость работ по муниципальному контракту №0130300024321000046001 от 22 ноября 2021 года составила 566,4 тыс. руб. (в т. ч. Федеральный бюджет-339,7 тыс. руб., Областной бюджет-169,9 тыс. руб., Местный бюджет-56,8 тыс. руб.)

Стоимость работ по муниципальному контракту №0130300024322000007001 от 21 марта 2022 года составила 200,4 тыс. руб. (в т. ч. Федеральный бюджет-104,8 тыс. руб., Областной бюджет-52,4 тыс. руб., Местный бюджет-43,2 тыс. руб.).

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,0, что больше 1,90. Следовательно, **программа является эффективной.**

Предлагается ***продолжить реализацию*** данной Муниципальной программы.

За 2022 год по муниципальной программе ***«Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального района на 2021 – 2025 годы»*** расходы составили 854,6 тыс. руб., что составляет 91,5 % от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

1) Проведение районной экологической конференции – за счет бюджета района 11,0 тыс. руб.;

2) Проведение экологического лагеря для школьников – за счет бюджета района 11,0 тыс. руб.;

3) Подписка периодических изданий по экологии – за счет бюджета района 10,6 тыс. руб.;

4) Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды – за счет бюджета области 34,3 тыс. руб.;

5) Ликвидация 2-х несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, расположенных на территориях: сельского поселения Ботановское, вблизи д. Игумницево и сельского поселения Старосельское, вблизи д. Змейцыно – за счет бюджета района 671,5 тыс. руб.;

6) Выполнение работ по планировке земельного участка полигона ТБО с. Шуйское за счет бюджета района – 79,0 тыс. руб.;

7) Осуществление мероприятий по приобретению контейнеров для раздельного накопления ТКО – 37,2 тыс. руб. (в т. ч. федеральный бюджет -35,6 тыс. руб., областной бюджет -1,5 тыс. руб., бюджет района-0,1 тыс. руб.).

Общая эффективность муниципальной программы составляет 0,48, что меньше 1,75. ***Следовательно, программа в 2022 году является неэффективной.*** Причиной послужило освоение денежных средств бюджета района не в полном объеме (не были проведены запланированные в 4 квартале работы по планировке земельного участка полигона ТБО с. Шуйское, не позволили погодные условия). А так же уменьшение лимитов по мероприятию по передаче ФЭО отходов I и II классов опасности.

Постановлением администрации Междуреченского муниципального района Вологодской области от 14.10.2022 № 436 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» утверждена новая программа. Для достижения выполнения 100 % показателей рекомендуется разработать новый перечень ключевых показателей.

В рамках реализации программы ***«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального района Вологодской области на 2019-2025 годы»*** в 2022 году переселению подлежит 36 человек, количество расселяемых жилых помещений – 16.

Фактически в 2022 году было расселено аварийного жилья общей площадью 484,2 кв.м. Обеспечено жилыми помещениями 24 чел., переселенных из аварийного жилищного фонда, количество расселенных жилых помещений – 11 .

На реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2022 году предусмотрено 22 161,9 тыс. руб., в т.ч.

- федеральный бюджет – 20 319,0 тыс. руб.

- областной бюджет – 1 839,6 тыс. руб.

- районный бюджет – 3,3 тыс. руб.

Общая эффективность муниципальной программы равна 0,94.

***Следовательно, программа в 2022 году является неэффективной.***

Причиной послужило то, что:

-стоимость 1 квадратного метра приобретенных жилых помещений по результатам конкурсных процедур сложилась значительно ниже, чем предусмотрено Программой.

- два жилых помещения, которые планировалось расселить в 2022 году, включены в Программу ошибочно (МКД был признан аварийным в начале 2017 года, в связи с чем, не может быть переселен в рамках действующей Программы), по невнимательности специалиста отдела имущественных отношений администрации, но этот факт был выявлен только в декабре 2022 года

В 2022 году расходы по муниципальной программе ***«Совершенствование муниципального управления в Междуреченском муниципальном районе на 2019-2023 годы»*** составили 45449,7 тыс. рублей, что составляет 99,3% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

- на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» из бюджета района было выделено 1795,4 тыс. рублей. Данные расходы составили 99,0 % от принятых бюджетных ассигнований;

- на реализацию подпрограммы 2 «Формирование и развитие кадрового потенциала в Междуреченском муниципальном районе» было профинансировано 24157,0 тыс. руб. Данные расходы составили 98,7 % от принятых бюджетных ассигнований. В 2022 году не удалось уменьшить текучесть кадров а администрации района до 8% , в связи с оттоком молодёжи в город и низким уровнем заработной платы;

- на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» выделено1.0 тыс. руб. Исполнение мероприятия, предусмотренного данной подпрограммой составило 100%.

- на реализацию подпрограммы 4 «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра» из бюджета района выделено 2191,7 тыс. руб. Данные расходы составили 100% от принятых бюджетных обязательств.

- на реализацию подпрограммы 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений» выделено 17304,6 тыс. руб., что составило 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

*Подпрограмма 1«Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий».*

Целью подпрограммы 1 является создание оптимальных условий труда для работников администрации района. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации района необходимым оборудованием, оргтехникой, программным обеспечением и другими видами материально-технических средств в целях их стабильного функционирования и исполнения ими должностных обязанностей и полномочий». В рамках данного мероприятия приобреталась оргтехника, комплектующие и расходные материалы, обеспечено сопровождение программных продуктов. Приобретена мебель для рабочих мест. Работники органа местного самоуправления обеспечены качественными услугами связи.

*Подпрограмма 2 «Формирование и развитие кадрового потенциала в Междуреченском муниципальном районе».*

Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности муниципальной службы в администрации Междуреченского муниципального района и обеспечение правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы, создание условий для кадрового обеспечения муниципальных учреждений, закрепления кадров на местах, содействие кадровому обеспечению БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ».

Для достижения указанных целей решались следующие задачи:

- повышение эффективности деятельности работников администрации Междуреченского муниципального района и совершенствование правового регулирования в сфере муниципальной службы;

- развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в администрации Междуреченского муниципального района;

- обеспечение кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Междуреченского муниципального района:

- организация выплаты социальных гарантий (ЕДК) специалистам, работающим в сельской местности, в муниципальных учреждениях социальной сферы, в соответствии с действующим законодательством;

- разработка и внедрение системы социальных гарантий студентам образовательных учреждений, обучающимся по нецелевым направлениям.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 реализованы ряд основных мероприятий.

*Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности работников администрации района».*

В рамках данного мероприятия выполнено:

- приведение муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством;

- формирование системы подготовки кадров в администрации Междуреченского муниципального района.

Все муниципальные правовые акты по вопросам прохождения муниципальной службы приводятся в соответствие с действующим законодательством.

По состоянию на 31 декабря 2022 года штатная численность работников в администрации Междуреченского муниципального района составляет 41 человек, из них муниципальных служащих - 32.

В 2022 году осуществлялась работа по приему, увольнению, перемещению работников. Уволено всего 7 работников. Принято 8 человек. В течение года руководители и специалисты администрации района принимали участие в однодневных семинарах, онлайн-семинарах, вебинарах, тренингах, курсах повышения квалификации. В 2022 году все специалисты администрации района прошли обучение по различным программам.

Выплачена доплата к пенсии 33бывшим муниципальным служащим, 9 Почетным гражданам Междуреченского муниципального района.

*Основное мероприятие 1.2. «Создание условий для обеспечения кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Междуреченского муниципального района».*

В рамках указанного мероприятия планировалось:

- выплата стипендий из бюджета района в размере 3,0 тыс.руб. в месяц на протяжении образовательного процесса студентам средних медицинских профессиональных учреждений;

- выплата стипендий из бюджета района в размере 4,0 тыс. руб. в месяц на протяжении образовательного процесса студентам 4-6 курсов медицинских ВУЗов, обучающимся за счёт средств федерального бюджета и не получающим доплаты к стипендии;

- выплата ЕДК отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности, рабочих поселках.

В 2022 году стипендию получала одна студентка Вологодского медицинского колледжа. В течение 2022 года стипендия студентам медицинских ВУЗов не выплачивалась, ходатайств о назначении выплаты от БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» не поступало.

По состоянию на конец 2022 года 76 человек получают меры социальной поддержки.

*Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение освещение деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации».*

Информация по освещению деятельности органов местного самоуправления района в течение 2022 года размещалась в газете «Междуречье», на странице «ВКонтакте» и других социальных сетях администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

*Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией».*

Целью подпрограммы 3 является повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления через совершенствование механизмов предупреждения угроз, связанных с коррупцией.

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации решены следующие задачи:

- минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции;

- вовлечение граждан в реализацию антикоррупционной политики,

- правовое просвещение и повышение уровня правового информирования граждан.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 реализованы следующие основные мероприятия:

«Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ОМСУ района».

«Проведение публичных обсуждений нормативных правовых актов ОМСУ района, в соответствии с действующим законодательством»

«Организация размещения социальной рекламы антикоррупционной направленности».

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов. Так в 2022 году антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 61нормативного правового акта администрации района и их проектов. Проводятся мероприятия по совершенствованию системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования. Принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов муниципальных закупок. Внедряются унифицированные стандарты антикоррупционного поведения в системе муниципальной службы.

В 2022 году проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Междуреченского муниципального района Вологодской области за 2021 год., публичные слушания по внесению изменений в Устав Междуреченского муниципального района Вологодской области, публичные слушания по бюджету Междуреченского муниципального района Вологодской области на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов.

Обеспечивается доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе через публикации в средствах массовой информации и путем размещения информации на странице официального [интернет-сайта](consultantplus://offline/ref=C70C6E0E729A964F4A2BCF4ED9944ED969A6A24E2491F06351729275EBBAEA2A94F2B822883C4D2FE1EE9BD5z6S1E) администрации Междуреченского муниципального района в разделе «Противодействие коррупции». Проводятся антикоррупционная пропаганда, мониторинг уровня коррупции.

Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления ориентирована на выполнение требований, предусмотренных федеральным, региональным законодательством о противодействии коррупции.

На официальном [интернет-сайте](consultantplus://offline/ref=C70C6E0E729A964F4A2BCF4ED9944ED969A6A24E2491F06351729275EBBAEA2A94F2B822883C4D2FE1EE9BD5z6S1E) администрации Междуреченского муниципального района функционирует раздел «Противодействие коррупции». Сформирована и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Деятельность комиссии направлена на снижение коррупции в работе администрации района, что в свою очередь способствует повышению доверия граждан к власти. В 2022 году проведено 3 заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Междуреченского муниципального района. Рассмотрены уведомления муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы.

В администрации района проводится следующая работа:

- формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям у граждан, поступающих на муниципальную службу, проведение вводного инструктажа и разъяснительной работы ознакомление граждан, поступающих на муниципальную службу с нормами законодательства Российской Федерации об обязательствах, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной службе;

- консультативная помощь муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению, и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих;

- организация своевременного представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, индивидуальное консультирование и разъяснение муниципальным служащим по вопросам заполнения формы справки, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

- организация своевременного предоставления сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать

- размещение информации в разделе противодействие коррупции на официальном сайте администрации Междуреченского муниципального района: в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 года № 530н;

- принимаются меры по привлечению муниципальных служащих к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, активизируется участие муниципальных служащих в работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, осуществляющих функции по противодействию коррупции. Осуществляется методическое просвещение муниципальных служащих по вопросам антикоррупционной тематики .

*Подпрограмма 4 «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра».*

Основное мероприятие подпрограммы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг». В рамках данного мероприятия обеспечен принцип «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг, проводится мониторинг качества и доступности предоставляемых услуг, проводится информирование населения о новых формах получения государственных и муниципальных услуг, обеспечивается реализация механизма обжалования решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления района либо их должностных лиц.

На базе МФЦ ежегодно увеличивается количество предоставления услуг. Совершенствуется работа в типовой автоматизированной системе деятельности многофункциональных центров АИС «МФЦ».

*Подпрограмма 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений»*

Целью программы является стабильное и эффективное функционирование органов местного самоуправления и подведомственных учреждений. Основным мероприятием подпрограммы является «Комплекс работ и услуг по обеспечению деятельности ОМС, работников ОМС необходимыми зданиями, сооружениями и другими видами материально-технических средств в целях их стабильного функционирования, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей».

Общая эффективность муниципальной программы составляет 3,46, что больше 1,90. Следовательно, ***программа является эффективной.***

Предлагается ***продолжить реализацию*** данной муниципальной программы.

В 2022 году расходы по муниципальной программе ***«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Междуреченского муниципального района на 2020-2024 годы»*** составили 2272,5 тыс. рублей, что составляет 98,43 % от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

*Подпрограмма 1 «Оптимизация состава муниципальной собственности Междуреченского муниципального района».*

На реализацию подпрограммы из бюджета района было выделено 1106,6тыс. руб. Расходы составили 98,85 % от принятых бюджетных ассигнований.

Все показатели подпрограммы выполнены:

1) Проведены все запланированные кадастровые работы по техническому учету объектов недвижимости муниципальной собственности. В завершающей стадии находится работа по постановке на кадастровый учёт и регистрации 2-х газопроводов в пос. Туровец (1-я и 2-я очереди), которые числятся в перечне объектов незавершенного строительства. Проведена регистрация и приняты в муниципальную собственность 12 объектов капитального строительства, в том числе 10 сооружений дорожного транспорта: 2 автомобильные дороги и 8 подъездов.

2) Удалось не допустить просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам, в том числе по взносам на капитальный ремонт за жилые (свободные муниципальные квартиры) и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности района.

По Основному мероприятию 5 израсходовано на 76,7 % средств меньше, чем планировалось в начале 2022 года. Снижение расходов произошло ввиду перерасчета Фондом капитального ремонта начислений за жилые помещения в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными в 2022 годом, а так же приватизации гражданами жилых помещений (квартир).

3) Исключены из реестра муниципального имущества 23 объекта недвижимости, в том числе: 19 приватизированных гражданами квартир, 2 земельных участка (1 продан) и 2 нежилых помещения, включенных в план (программу) приватизации, реализованы через аукцион.

Так же исключены 4 объекта движимого имущества, закрепленные на праве оперативного управления за образовательными учреждениями, в том числе: автобус, трактор и 2 тракторных прицепа. Данное имущество реализовано самими учреждениями. План перевыполнен на 16 объектов (из-за приватизации жилых помещений, приобретенных по программе переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, переселенными гражданами).

Кроме того по Основному мероприятию 3 подпрограммы удалось провести экспертизы технического состояния многоквартирных жилых домов на предмет ветхости и аварийности. В рамках муниципального контракта были признаны аварийными 7 многоквартирных домов.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов Междуреченского муниципального округа»*

На реализацию подпрограммы из бюджета района было выделено 1202,1тыс. руб. Расходы составили 98,05 % от принятых бюджетных ассигнований.

Все плановые мероприятия выполнены в полном объёме. По 2 показателям идет превышение плановых значений.

Превышение выполнено по показателю «Предоставление в аренду земельных участков» и «Предоставление в собственность земельных участков». Основными причинами перевыполнения данных показателей является:

- оформление гражданами используемых ими земельных участков, после проведенных комплексных кадастровых работ;

- приобретение земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов;

- предоставление в аренду земельных участков для сельскохозяйственного использования сельхозтоваропроизводителям.

1) В рамках Основного мероприятия 1 были проведены кадастровые работы в отношении 8 земельных участков под зданиями и сооружениями, находящимися в муниципальной собственности, в том числе: под 4-мя скважинами, стадионом в п.Туровец, магазином и пожарной частью в д. Кожухово и под зданием с. Шуйское, ул. Шапина, д.12.

Часть средств по Основному мероприятию 1 подпрограммы 2 была израсходована на проведение комплексных кадастровых работ (далее ККР). На данные цели из федерального, областного и местного бюджета было выделено 336,2 тыс.руб. Изначально планировалось проведение ККР на территории д. Игумницево. По результатам аукционных процедур образовалась значительная экономия средств. На сэкономленные средства были заключены ещё 2 муниципальных контракта и проведены ККР на территории с. Шейбухта (2-й квартал), д. Ропотово, д. Подкурново, д. Матвейцево, д. Сбродово, д. Пешково, д. Щипино. На 2023 год предварительно финансирования не предусмотрено, ввиду изменений в нормативах предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам регионов.

2) По Основному мероприятию 2 в результате аукционных процедур удалось сэкономить средства бюджета района. Расходы по подготовке отчетов о рыночной стоимости и аренды объектов муниципальной собственности и земельных участков составили 31,5 тыс. руб. (48,5% от плана). Все отчеты были использованы при проведении аукционов и заключении договоров аренды и купли продажи земельных участков и муниципального имущества.

3) Основное мероприятие 3 выполнено относительно откорректированного плана на 100%. 3 «Земельных сертификата» предоставлены семьям, имеющим трех и более детей. Средства областного бюджета в объёме 680,3 тыс. руб. полностью освоены. Однако по первоначальному плану предполагалось предоставление 11 «Земельных сертификатов» и освоение 2494,3 тыс.руб. В течении года ввиду отказа многодетных семей от получения сертификатов были внесены поправки в бюджет на 1814 тыс. руб.

Значения планового показателя «Доля граждан реализовавших право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков» в 75% достигнуть не удалось. Показатель составил 70,6%. Показатель не достигнут по следующим причинам:

- увеличение на 9 семей общего количества, поставленных на очередь многодетных семей по состоянию на 31 декабря 2022 года;

- низкий уровень дачи согласий на получение ЕДВ («Земельный сертификат») в связи с отсутствием возможности реализации выплаты на цели указанные в законе;

- отсутствие заинтересованности семей имеющих трех и более детей в земельных участках в независимости от их местоположения и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

Общая эффективность муниципальной программы 3,73, что больше 1,90. Следовательно***, программа является эффективной.***