**Сводный годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Междуреченского муниципального округа за 2023 год**

Сводный отчет составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

На основании данных, представленных ответственными исполнителями в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с учетом степени соответствия фактических расходов запланированному уровню.

Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии со следующими интервалами значений индекса общей эффективности муниципальной программы ПР:

-Значение показателя ПРот 1,90 и более –программа эффективна;

-Значение показателя ПРот 1,90 до 1,75–программа частично эффективна;

-Значение показателя ПР менее 1,75 –программа неэффективна.

Результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы** | **Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ, %** | **Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы** |
| 1 | «Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 100 | 2,10 |
| 2 | «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | 100 | 2,00 |
| 3 | «Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципальном округе на 2023-2027 годы» | 100 | 1,92 |
| 4 | «Содействие развитию предпринимательской деятельности в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области на 2023-2027 годы» | 100 | 2,30 |
| 5 | «Формирование современной городской среды на территории села Шуйское Междуреченского муниципального округ на 2023-2030 годы» | 100 | 2,00 |
| 6 | «Совершенствование муниципального управления в Междуреченском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы» | 99,88 | 3,46 |
| 7 | «Комплексное развитие сельских территорий Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 100 | 2,24 |
| 8 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального округа Вологодской области на 2019 – 2025 годы» | 57,15 | 1,37 |
| 9 | «Управление муниципальными финансами Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 100 | 17,6 |
| 10 | «Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 100 | 1,03 |
| 11 | «Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального округа на 2023- 2027 годы» | 100 | 2,73 |
| 12 | «Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 98,43 | 2,04 |
| 13 | «Капитального ремонта муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2023 -2027 годы» | 100 | 2,0 |
| 14 | «Модернизации коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 93,02 | 1,53 |
| 15 | «Развитие образования Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 99,95 | 2,0 |
| 16 | «Развитие территории Междуреченского муниципального округа на 2023 -2027 годы» | 100 | 2,27 |
| 17 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2027 годы» | 100 | Эффективность рассчитывается по методике самой программы  85,71 %  ***« Не эффективна»*** |
| 18 | «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Междуреченского муниципального округа на 2020 – 2024 годы» | 99,65 | 3,13 |
| 19 | «Обеспечение профилактики правонарушений на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» | 100 | Эффективность рассчитывается по методике самой программы  61,1 %  ***« Не эффективна»*** |

В 2023 году расходы по муниципальной программе «***Развитие культуры и туризма в Междуреченском муниципальном округе на 2023-2027 годы»*** составили 36 846,8 тыс. рублей (в т. ч., бюджет округа – 32 885,1 тыс. руб., областной бюджет – 3 961,7 тыс. руб., федеральный бюджет –0,0 тыс. руб.), что составляет 100 % от принятых бюджетных ассигнований. (Таблицы 14 -15) Из них:

* на подпрограмму «Развитие музейного дела» - 3 010,1 тыс. руб. (в т. ч., бюджет округа - 3 010,1 тыс. руб.): основное мероприятие «Музеи и постоянные выставки» - 3 010,1 тыс. руб.;
* на подпрограмму «Развитие библиотечного дела» - 10 830,4 тыс. руб. (в т. ч., бюджет округа – 9 157,9 тыс. руб., областной бюджет – 1 672,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.): основное мероприятие «Библиотеки, в т. ч. из них» - 10 830,4 тыс. руб.;
* на подпрограмму «Развитие образования в сфере культуры и искусства» - 5 603,3 тыс. руб. (в т. ч., бюджет района – 5 603,3тыс. руб.): основное мероприятие «Обеспечение выполнения муниципального задания учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры 5 603,3тыс. руб.;
* на подпрограмму «Обеспечение культурно-досуговой деятельности» - 17 291,1 тыс. руб. (в т. ч., бюджет округа – 15 041,9 тыс. руб., областной бюджет – 2249,2 тыс. руб.) в т. ч. основное мероприятие «Предоставление населению услуг в сфере культуры, организация культурного досуга и отдыха» - 15 041,9 тыс. руб.;
* на подпрограмму «Развитие туризма в Междуреченском муниципальном округе» - 111,9 тыс. руб.

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,10, что больше 1,90. Следовательно, ***программа является эффективной.***

В 2023 году расходы по муниципальной программе ***«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском муниципальном округе на 2023-2027 годы»*** составили 9867,3 тыс. рублей (в т. ч., бюджет района 9227,1 тыс. руб., областной бюджет 600,0 тыс. руб.), что составляет 100 % от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

* на реализацию мероприятия «Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений» было потрачено 2,0 тыс. руб.;
* на реализацию мероприятия «Материально-техническое обеспечение процесса совершенствования физического воспитания и развития физической культуры и спорта» было потрачено 8,0 тыс. руб.;
* на реализацию мероприятия «Физическая культура среди инвалидов и лиц пожилого возраста» было потрачено 20,0 тыс. руб.;
* на реализацию мероприятия «Развитие системы районных физкультурно-массовых мероприятий, подготовка спортивного резерва» было потрачено 148,7 тыс. руб.
* на подпрограмму «Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сухона» - 9688,6 тыс. руб.: на обеспечение выполнения муниципального задания 5809,8 тыс. руб., на реализацию стратегического проекта «Здоровый образ жизни» 666,6 тыс. руб.

Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,0, что больше 1,90. Следовательно, ***программа является эффективной.***

В 2023 году по муниципальной программе ***«Обеспечение жильем молодых семей в Междуреченском муниципальном округе на 2023-2027 годы»*** субсидию получила одна семья, состоящих из трех человек. Расходы составили 696,5 тыс. рублей, что составляет 100 % от принятых бюджетных ассигнований. Из них за счет: федерального бюджета –193,2тыс. руб.; областного бюджета – 244,6 тыс. руб.; бюджета округа – 258,7 тыс. руб.

***При оценке показателей (индикаторов), установленных по программе на 2023 год, программа является эффективной – 1,92.***

В 2023 году принята муниципальная программа ***«Содействие развитию предпринимательской деятельности в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области на 2023-2027 годы»***. Освоено средств на программные мероприятия в сумме 764,8 тыс. руб.:

* субсидии субъектам малого и среднего бизнеса на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах 642,1 тыс. руб. В 2023 году получили субсидии четыре субъекта малого бизнеса округа, доставляющие товары первой необходимости в 21 малонаселенный и труднодоступный населенный пункт округа;
* на организацию обучающих семинаров, тренингов, круглых столов 20,0 тыс. руб.;
* на участие субъектов МСП в выставках, ярмарках и конкурсах 79,9 тыс. руб.;
* на организацию и проведение мероприятий по подведению итогов деятельности субъектов МСП 22,8 тыс. руб.

На 2024 год в муниципальной программе «Содействие и развитию предпринимательской деятельности в Междуреченском муниципальном округе Вологодской области на 2023-2027 год» предусмотрено 837,1 тыс. руб.

Передано во владение 24 объекта имущества субъектам МСП, самозанятым, инвесторам для реализации проектов.

Предоставлены в аренду ООО «Вологодская транспортная компания» автобус ГАЗ-322121 по договору №3 от 10.08.2020 и ГАЗ-А6533 по договору №1 от 24.01.2021 года.

26 апреля 2023 года проведен Координационный Совет поддержки малого и среднего предпринимательства, Инвестиционный Совет Междуреченского муниципального округа совместно с МК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства», АНО «Мой бизнес» Центра Компетенций Вологодский ИКЦ АПК**.** На заседании рассмотрены вопросы:

-«Презентация новых финансовых продуктов  МК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства»;

-О мерах государственной поддержки, реализуемых Центром «Мой бизнес» в Вологодской области в 2023 году;

-Информации о мерах государственной поддержки помощи физическим лицам, сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 2023 в Вологодской области. Разъяснительная работа по вопросам организации и участия владельцев КФХ и ЛПХ в грантовой поддержке «Агростартап». Информация о мерах государственной поддержки по созданию и деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

В течение года проводилась информационная и консультационная поддержка в виде консультаций по телефону, рассылки информационных материалов по электронной почте по мерам поддержки, распечатка и разноска информационных материалов по организациям и ИП. Размещение актуальной информации на информационных стендах в администрации округа.

Два субъекта малого бизнеса участвовали в конкурсе на получение грантовой поддержки Агростартап:

ИП Курбанов М.М – сумма гранта на разведение молочного КРС, производство сырого молока составила 6822,0 тыс. руб,;

ИП Дунаев Д.Е. –сумма гранта на отрасль пчеловодство медового направления составила 1741,0 тыс. руб..

Субъекты малого бизнеса и самозанятые принимали участие в мероприятиях:

май - весенняя сельскохозяйственная ярмарка;

июль – участие в 44-м областном конкурсе операторов машинного доения коров представитель предприятия ООО «Монза» занял 3 место;

август – участие в областном конкурсе пчеловодов «Тарнога – столица меда», участник от Междуреченского округа занял 3 место;

сентябрь – участие в областном конкурсе пахарей предприятия ООО «Монза». Представитель предприятия занял 3 место;

- сентябрь – осенняя сельскохозяйственная ярмарка;

- в конкурсе «Лучшее молоко – 2023» в номинации «Лучшее молоко Вологодской области» среди хозяйств с продуктивностью на 1 корову за 2022 год свыше 8501 кг. Хозяйство ООО «Монза» заняло первое место.

- в новогодней ремесленной ярмарке "Сделано на Вологодчине" принимал участие пчеловод Всеволод Фалалеев. На ярмарке он представил северный мёд со своей пасеки, продукты пчеловодства, крем-мёд, свечи, медовые подарки и сбитень.

- Купи елку - поддержи бойцов на СВО! Под таким лозунгом прошел новогодний ёлочный базар в конце декабря в с.Шуйское, организованный ИП Дрелинский А.Е.  Все вырученные с продажи средства пошли на помощь нашим ребятам (мобилизованным и контрактникам), проходящим военную службу в зоне специальной военной операции.

- с 28 декабря 2023 года начались новогодние ярмарки, которые продлятся до Масленицы. Ярмарки проводятся в новом формате, для этого приобретены и установлены ярмарочные домики, приобретена атрибутика под брендом «Сделано на Вологодчине». В качестве продавцов субъекты малого предпринимательства округа, самозанятые граждане.

Продолжена реализация двух приоритетных инвестиционных проектов в направлении молочного животноводства.

-реализация инвестиционного проекта «Животноводческий комплекс для содержание КРС «Бутово», д.Бутово, общий объем инвестиций 1 400 млн. руб.период реализации 2023-2026 г.;

-реализация инвестиционного проекта «Животноводческий комплекс для содержание КРС (3500 голов) вблизи д. Спас-Ямщики», общий объем инвестиций 1 400 млн. руб., Период реализации 2022-2025 г..

Успешно реализует свои проекты предприятие ООО «Монза». В 2023 году закончен проект «Строительство фермы на 300 голов» с объемом инвестиций 72 млн. руб. и начата реализация новых проектов:

-реконструкция фермы (увеличение скотомест), период реализации 2023 г. общий объем инвестиций 20 млн. руб.;

-реконструкция двора №5 (увеличение скотомест), период реализации 2023 г. общий объем инвестиций 7 млн. руб.;

-строительство телятника на 110 голов, период реализации 2023-2025 г., общий объем инвестиций 50 млн. руб.

В 2023 году начаты два проекта Агростартап индивидуальными предпринимателями:

ИП Курбанов М.М.

-«Приобретение КРС (молочное направление)», период реализации 2023-2024 г., общий объем инвестиций 6,8 млн. руб.

ИП Дурнов Д.

-«Кочевая пасека на колесах (пчеловодство)», период реализации 2023 г., общий объем инвестиций 1,8 млн. руб.

В планах реализация инвестиционных проектов в отрасли «Туризм»:

Инвестор - ООО «Усадьба Святогорье»:

- строительство комплекса рекреации «Усадьба Святогорье», территория бывшего Старосельского поселения (д. Подгорново), период реализации 2023-2025 г., общий объем инвестиций 10,0 млн. руб.

Инвестор - ООО «Исток»:

- строительство комплекса рекреации «Исток», территория с. Шуйское, период реализации 2023-2025 г., общий объем инвестиций 10,0 млн. руб

В сфере торговли и услуг реализуются инвестиционные проекты:

Инвестор - ИП Бородулина О.В.

-строительство мини торгового центра, территория с. Шуйское , период реализации 2022- 2023 г., общий объем инвестиций 12 млн. руб.

Инвестор – ИП -1чел., Самозанятые – 9 чел.:

-организация сферы услуг (косметология, парикмахерская, автомастерская, ремонтные работы), территория с. Шуйское, период реализации 2022-2023 г.

Общий объем инвестиций 3,5 млн. руб.

Продолжена работа по переформатированию масштабного инвестиционного проекта «Создание в Вологодской области производственно-сырьевой базы для культивирования и производства Иван-Чая» с учетом внешней коньюктуры товарного рынка и внешнеэкономической ситуации. По этим же причинам приостановлена реализация проекта «Создание промышленного кролиководческого комплекса».

В постоянном режиме продолжается работа по повышению инвестиционной привлекательности округа. Актуализирован инвестиционный паспорт округа. Проводится работа по актуализации инвестиционных площадок.

**Основные проблемы и предложения по их решению**

1. Очень высокий тариф на электроэнергию, постоянный рост тарифа, особенно это проблематично для предприятий сельского хозяйства и лесопереработки.

2. Проблемой стало нестабильное проведение лесных аукционов и сокращение объемов предоставляемой древесины. Чтобы работать круглый год без перерыва предпринимателям не хватает сырья для переработки. Но даже приняв участие в аукционах предприниматели округа неконкурентоспособны с крупными лесозаготовителями, которые принимают участие в аукционах в Междуреченском округе (из г. Вологды, Ленинградской обл., Костромской обл.) из-за отсутствия средств.

Основная проблема, препятствующая реализации инвестиционных проектов для субъектов МСП:

– отсутствие инвестиционных площадок, имеющих хорошую транспортную, инженерную логистику и видом разрешенного использования земельного участка для промышленного назначения;

- отсутствие сформированных инвестиционных площадок для реализации проектов в отрасль сельское хозяйство;

- отсутствие актуальной градостроительной документации.

Мероприятия для их устранения:

-работа с комитетом градостроительства и архитектуры Вологодской области по подготовке генерального плана и правил застройки;

-устройство межпоселкового газопровода;

-продолжение и завершение работы по невостребованным земельным долям с целью признания права собственности ОМС на земли с\х назначения и продолжение проведения кадастровых работ для формирования инвестиционных площадок.

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,30, что больше 1,90. Следовательно, **программа является эффективной.**

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы ***«Формирование современной городской среды на территории села Шуйское Междуреченского муниципального округа на 2023-2030 годы»***, были выполнены работы по благоустройству двух дворовых территорий МКД и одного общественного пространства.

Стоимость работ по договору №30/03-1 от 30 марта 2023 года «Благоустройство придомовой территории дома № 9 по ул. Советская в с. Шуйское» составила 520 954,97 рублей (в т. ч. Федеральный бюджет- 310 999,55 рублей, Областной бюджет-157 859,92 рублей, Местный бюджет- 52 095,5 рублей).

Стоимость работ по договору № 30/03-2 от 30 марта 2023 года «Благоустройство придомовой территории дома № 2 по ул. Юбилейная в с. Шуйское» составила 212 810,4 рублей (в т. ч. Федеральный бюджет- 127 043,49 рублей, Областной бюджет-64 485,87 рублей, Местный бюджет- 21 281,04 рублей).

Стоимость работ по муниципальному контракту № 0130600044023000003001 от 03 апреля 2023 года «Обустройство общественной территории, прилегающей к парково-рекреационной площадке в с. Шуйское (ул. Усть-Шуйский переулок, д.1)» составила 805 569,88 рублей (в т. ч. Областной бюджет- 725 012,89 рублей, Местный бюджет- 80 556,99 рублей).

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,0, что больше 1,90. Следовательно, **программа является эффективной.**

В 2024 году данные мероприятия включены в программу «Развитие территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы».

В 2023 году расходы по муниципальной программе ***«Совершенствование муниципального управления в Междуреченском муниципальном округе на 2023-2027 годы»*** составили 58011,4 тыс. рублей, что составляет 99,88% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

- на реализацию подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» из бюджета округа было выделено 1949,2 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

Целью подпрограммы 1 является создание оптимальных условий труда для работников администрации округа. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации округа необходимым оборудованием, оргтехникой, программным обеспечением и другими видами материально-технических средств в целях их стабильного функционирования и исполнения ими должностных обязанностей и полномочий». В рамках данного мероприятия приобреталась оргтехника, комплектующие и расходные материалы, обеспечено сопровождение программных продуктов. Приобретена мебель для рабочих мест. Работники органа местного самоуправления обеспечены качественными услугами связи.

- на реализацию подпрограммы 2 «Формирование и развитие кадрового потенциала в Междуреченском муниципальном округе» было профинансировано 34348,0 тыс. руб. Данные расходы составили 99,86 % от принятых бюджетных ассигнований.

Целью подпрограммы 2 является повышение эффективности муниципальной службы в администрации Междуреченского муниципального округа и обеспечение правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы, создание условий для кадрового обеспечения муниципальных учреждений, закрепления кадров на местах, содействие кадровому обеспечению БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ».

В 2023 году не удалось уменьшить текучесть кадров а администрации округа до 10% , в связи с оттоком молодёжи в город и низким уровнем заработной платы.

*Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности работников администрации округа».*

В рамках данного мероприятия выполнено:

- приведение муниципальных правовых актов по вопросам прохождения муниципальной службы в соответствие с действующим законодательством;

- формирование системы подготовки кадров в администрации Междуреченского муниципального округа.

По состоянию на 31 декабря 2023 года штатная численность работников в администрации Междуреченского муниципального округа составляет 44 человека, из них муниципальных служащих - 32 .

В 2023 году осуществлялась работа по приему, увольнению, перемещению работников. Уволено 7 работников, принято 8 человек. В течение года руководители и специалисты администрации округа принимали участие в однодневных семинарах, онлайн-семинарах, вебинарах, тренингах, курсах повышения квалификации. В 2023 году 10 специалистов администрации округа прошли обучение на курсах повышения квалификации по различным программам.

Выплачена доплата к пенсии 57 бывшим муниципальным служащим, 9 Почетным гражданам Междуреченского муниципального района.

*Основное мероприятие 2.2. «Создание условий для обеспечения кадрами бюджетных учреждений социальной сферы, расположенных на территории Междуреченского муниципального округа».*

В рамках указанного мероприятия планировалось:

- выплата стипендий из бюджета округа в размере 3,0 тыс. руб. в месяц на протяжении образовательного процесса студентам средних медицинских профессиональных учреждений и студентам педагогических ВУЗов;

- выплата стипендий из бюджета округа в размере 4,0 тыс. руб. в месяц на протяжении образовательного процесса студентам 4-6 курсов медицинских ВУЗов, обучающимся за счёт средств федерального бюджета и не получающим доплаты к стипендии;

- выплата ЕДК отдельным категориям граждан, работающим в муниципальных учреждениях и проживающим в сельской местности.

В 2023 году стипендию получала три студентки Вологодского государственного университета. В течение 2023 года стипендия студентам медицинских ВУЗов и колледжей не выплачивалась, ходатайств о назначении выплаты от БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» не поступало.

По состоянию на конец 2023 года 66 человек получают меры социальной поддержки.

*Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение освещение деятельности органов местного самоуправления в объеме печатных площадей в средствах массовой информации».*

Информация по освещению деятельности органов местного самоуправления округа в течение 2023 года размещалась в газете «Междуречье», на странице «ВКонтакте», на сайте Междуреченского муниципального округа и других социальных сетях администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией» выделено 1.0 тыс. руб. Исполнение мероприятия, предусмотренного данной подпрограммой составило 100%.

Целью подпрограммы 3 является повышение доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления через совершенствование механизмов предупреждения угроз, связанных с коррупцией.

Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации решены следующие задачи:

- минимизация причин и условий, способствующих проявлению коррупции;

- вовлечение граждан в реализацию антикоррупционной политики;

- правовое просвещение и повышение уровня правового информирования граждан.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 реализованы следующие основные мероприятия:

«Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов ОМСУ округа».

«Проведение публичных обсуждений нормативных правовых актов ОМСУ округа, в соответствии с действующим законодательством»

«Конкурс плакатов и видеороликов «Вместе против коррупции».

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и их проектов. Так в 2023 году антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 87 нормативных правовых актов администрации округа и их проектов. Проводятся мероприятия по совершенствованию системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования. Принимаются меры по совершенствованию условий, процедур и механизмов муниципальных закупок. Внедряются унифицированные стандарты антикоррупционного поведения в системе муниципальной службы.

В 2023 году проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Междуреченского муниципального района Вологодской области за 2022 год, публичные слушания по внесению изменений в Устав Междуреченского муниципального района Вологодской области, публичные слушания по бюджету Междуреченского муниципального округа Вологодской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Обеспечивается доступ населения к информации о деятельности органов местного самоуправления, в том числе через публикации в средствах массовой информации и путем размещения информации на странице официального [интернет-сайта](consultantplus://offline/ref=C70C6E0E729A964F4A2BCF4ED9944ED969A6A24E2491F06351729275EBBAEA2A94F2B822883C4D2FE1EE9BD5z6S1E) Междуреченского муниципального округа в разделе «Противодействие коррупции». Проводятся антикоррупционная пропаганда, мониторинг уровня коррупции.

Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления ориентирована на выполнение требований, предусмотренных федеральным, региональным законодательством о противодействии коррупции.

На официальном [интернет-сайте](consultantplus://offline/ref=C70C6E0E729A964F4A2BCF4ED9944ED969A6A24E2491F06351729275EBBAEA2A94F2B822883C4D2FE1EE9BD5z6S1E) администрации Междуреченского муниципального округа функционирует раздел «Противодействие коррупции». Сформирована и функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Деятельность комиссии направлена на снижение коррупции в работе администрации округа, что в свою очередь способствует повышению доверия граждан к власти. В 2023 году проведено 6 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации Междуреченского муниципального округа. Рассмотрены уведомления муниципальных служащих о выполнении иной оплачиваемой работы.

В администрации округа проводится следующая работа:

- формирование негативного отношения к коррупционным проявлениям у граждан, поступающих на муниципальную службу, проведение вводного инструктажа и разъяснительной работы ознакомление граждан, поступающих на муниципальную службу с нормами законодательства Российской Федерации об обязательствах, запретах, ограничениях и требованиях к служебному поведению на муниципальной службе;

- консультативная помощь муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению, и общих принципов служебного поведения муниципальных служащих;

- организация своевременного представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, индивидуальное консультирование и разъяснение муниципальным служащим по вопросам заполнения формы справки, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460;

- организация своевременного предоставления сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать;

- размещение информации в разделе противодействие коррупции на официальном сайте администрации Междуреченского муниципального в соответствии с методикой, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 октября 2013 года № 530н;

- принимаются меры по привлечению муниципальных служащих к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции, активизируется участие муниципальных служащих в работе по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, осуществляющих функции по противодействию коррупции. Осуществляется методическое просвещение муниципальных служащих по вопросам антикоррупционной тематики.

- на реализацию подпрограммы 4 «Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра» из бюджета округа выделено 2233,0 тыс. руб. Данные расходы составили 100% от принятых бюджетных обязательств.

Основное мероприятие подпрограммы «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг». В рамках данного мероприятия обеспечен принцип «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг, проводится мониторинг качества и доступности предоставляемых услуг, проводится информирование населения о новых формах получения государственных и муниципальных услуг, обеспечивается реализация механизма обжалования решений и действий (бездействий) органов местного самоуправления района либо их должностных лиц.

На базе МФЦ ежегодно увеличивается количество предоставляемых услуг. Совершенствуется работа в типовой автоматизированной системе деятельности многофункциональных центров АИС «МФЦ».

- на реализацию подпрограммы 5 «Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений» выделено 19480,2 тыс. руб., что составило 99,9 % от принятых бюджетных ассигнований.

Целью программы является стабильное и эффективное функционирование органов местного самоуправления и подведомственных учреждений. Основным мероприятием подпрограммы является «Комплекс работ и услуг по обеспечению деятельности ОМС, работников ОМС необходимыми зданиями, сооружениями и другими видами материально-технических средств в целях их стабильного функционирования, исполнения ими полномочий и должностных обязанностей».

Общая эффективность муниципальной программы составляет 3,46, что больше 1,90. Следовательно, ***программа является эффективной.***

Предлагается ***продолжить реализацию*** данной муниципальной программы.

В 2023 году расходы по муниципальной программе ***«Комплексное развитие сельских территорий Междуреченского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»*** составили 4 387,4 тыс. рублей, что составляет 100 % от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

1. обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях – 3 790,5 тыс. руб. (ФБ – 682,4 тыс. руб., ОБ – 2918,6 тыс. руб., БО – 189,5 тыс. руб.);
2. локализация и ликвидация сорного растения борщевик Сосновского – 596,9 тыс. руб. (ОБ – 590,9 тыс. руб., БО – 6,0 тыс. руб.).

Общая эффективность муниципальной программы составляет 2,24, что больше 1,90. Следовательно, **программа является эффективной.**

В рамках реализации программы ***«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Междуреченского муниципального района Вологодской области на 2019-2025 годы»*** в 2023 году переселению подлежало 11 человек, количество расселяемых жилых помещений - 5. Расходы составили 57,15 % от принятых бюджетных ассигнований.

Фактически в 2023 году было расселено аварийного жилья общей площадью 164,8 кв.м. Обеспечено жилыми помещениями 8 человек, переселенных из аварийного жилищного фонда, количество расселенных жилых помещений - 4. Одна квартира была не приобретена в конце года в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами. Жилье планируется приобрести в 2024 году.

На реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2023 году предусмотрено 20 887,4 тыс. руб., в том числе:

* федеральный бюджет - 8 196,4 тыс. руб.
* областной бюджет - 12 688,9 тыс. руб.
* бюджет округа - 2,1 тыс. руб.

Общая эффективность муниципальной программы равна 1,37.

***Следовательно, программа в 2023 году является неэффективной.***

В 2023 году расходы по муниципальной программе ***«Управление муниципальными финансами Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»*** составили 17041,5 тыс. рублей, что составляет 99,99% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

1).Подпрограмма 1 *«Обеспечение сбалансированности бюджета округа, повышение эффективности бюджетных расходов на 2023-2027 годы».*

На реализацию подпрограммы из бюджета округа было выделено 10266,9 тыс. рублей. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам за 2023 год– 94 399,9 тыс. рублей или 104,5 % к плановый назначениям и 111,3 % к уровню 2022 годаза счет увеличения поступлений НДФЛ на 8 965,0 тыс. рублей, налогов на совокупный доход на 1 005,7 тыс. рублей.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета округа в 2023 году являлись налог на доходы физических лиц – 72 989,8 тыс. рублей или 77,3% от суммы налоговых и неналоговых доходов (наиболее крупные плательщики внебюджетной сферы – ООО «Монза», ООО «Холбит», ПАО «Россети Северо-Запад», Грязовецкое ДРСУ ПАО «Вологдаавтодор», Племзавод-колхоз «Аврора», ООО «Междуречье Авто», Племзавод-колхоз «Имени 50-летия СССР», АО «Газпром газораспределение Вологда», Грязовецкий лесхоз, ООО «Приток» и бюджетная сфера), акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации – 8 220,2 тыс. рублей или 8,7% (отчисления из областного бюджета по нормативам), налоги на совокупный доход – 4 899,7 тыс. рублей или 5,2% (основные плательщики налога по упрощенной системе налогообложения ООО «Междуречье Авто», ООО «Приток», индивидуальные предприниматели), налоги на имущество 2 624,5 тыс. рублей или 2,8% (основные плательщики по налогу на имущество физические лица, по земельному налогу сельскохозяйственные предприятия и бюджетная сфера), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 2 602,2 тыс. рублей или 2,8% (основные платежи – арендная плата за использование муниципального имущества и земельные участки), доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 533,1 тыс. рублей или 1,6% (платежи поступили по аукциону от продажи здания пекарни в д. Кожухово и незавершенного строительства в д. Игумницево, а также от продажи земельных участков).

Поступило ниже 95,0% от запланированных назначений доходов:

- по налогу на имущество физических лиц 94,0%, поступило доходов в пределах бюджетных назначений, проводится работа с недоимкой;

- по налогу, взимаемому в связи с применением ПСН 73,8%, в декабре отчетного года прошли возвраты на сумму 68,2 тыс. рублей, в т.ч. за третью декаду декабря 25,5 тыс. рублей;

- по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества 87,4%, не поступили доходы от ООО «Севертранс» аренда полигона (63,8 т.р.), ООО «СДТ» аренда трактора (15,8 т.р.), ООО «ВТК» аренда автобусов (8,8 т,р,).

Свыше 105,0% исполнены бюджетные назначения:

- по НДФЛ 105,9%, досрочная заработная плата;

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 107,0%, заключено больше договоров на аренду;

- по доходам от продажи земельных участков 106,1%, заключено больше договоров на продажу.

*Данная динамика является положительной.*

Исполнение бюджета округа по расходной части составляет 96,9 % от общих расходов бюджета, предусмотренных на 2023 год. Причиной неисполнения является то, что:

1. Не израсходованы в полном объеме лимиты бюджетных обязательствпо мероприятиям на содержание дорог в связи с заключением контрактов на зимнее содержание дорог с оплатой в январе-феврале 2024 года..Остаток дорожногофонда составил 1930,8 тыс. руб.

2. Не израсходованы в полном объеме лимиты бюджетных обязательств по мероприятиям, направленных на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» в размере 11,2 тыс. руб.

3. Не израсходованы в полном объеме средства, выделенные наобеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств:

- фонда содействия реформированию ЖКХ на сумму 1883,1тыс. руб.;

- областного бюджета на сумму 7066,9 тыс. руб.

4. Не израсходованы средства по муниципальной программе «Модернизация коммунального хозяйства Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы» в размере 4067,3 тыс. руб., в том числе 3530,7 тыс. руб. – средства субсидии на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период. В декабре 2023 года направлен на расторжение контакт по поставке труб для двух газовых котельных с. Шуйское и д. Врагово в связи с не поставкой труб в установленные сроки.

5. Остальные расходы проводились по фактической потребности.

Исполнение бюджета округа по расходной части **(без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного бюджета)** составило 214789,6 тыс. руб. или 99,1% от уточненного бюджета на конец года.

В округе в 2023 году функционировало 19 муниципальных программ. Доля расходов, осуществляемых программно-целевым методом в консолидированном бюджете составила 98,5 %, что превышает плановый показатель на 5.5 %. Данный показатель исполнен.

На 01.01.2024 года просроченная кредиторская задолженность в бюджете округа отсутствует. В связи с этим, показатель «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа» равен 0, что говорит о том, что показатель выполнен, т.к. ниже допустимого значения.

Информации о бюджете округа и отчеты об исполнении бюджета округа на официальном сайте Междуреченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2023 году размещались своевременно.

2). Подпрограмма 2 *«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы».*

На реализацию подпрограммы было профинансировано 6770,2 тыс. руб. Данные расходы составили 99,99% от принятых бюджетных ассигнований.

Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работ Управления финансов администрации округа составляет 100%. Все запланированные контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом проверок. Степень реализации комплексного плана действий по реализации муниципальной программы составляет 100 %.

Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, в 2023 году составила 100%. Показатель выполнен.

2). Подпрограмма 3 *«Обслуживание муниципального долга округа».*

На реализацию подпрограммы было профинансировано 4,3 тыс. руб. Данные расходы составили 100 % от принятых бюджетных ассигнований.

Муниципальный долг не превышает объема, предусмотренного пунктом 3 статьи 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, поэтому План мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета не разрабатывается.

В соответствии с решением Представительного Собрания района от 25.09.2021 года № 32 «О получении бюджетного кредита» и постановления Правительства Вологодской области от 27.09.2021 года № 1113 «О предоставлении бюджетного кредита» получен бюджетный кредит на покрытие временного кассового разрыва в сумме 8 100,0 тыс. руб.

В соответствии с решением Представительного Собрания района от 12.10.2021 года № 42 «О реструктуризации обязательств по бюджетному кредиту» и постановления Правительства Вологодской области от 22.11.2021 года № 1313 «О реструктуризации денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) по бюджетным кредитам» предоставлена рассрочка по основному долгу по бюджетному кредиту в сумме 7 800,0 тыс. руб. сроком на два года.

В целях снижения долговой нагрузки Решением Представительного Собрания района от 17.12.2021 года № 54 внесены изменения в решение от 12.10.2021 года № 42 об изменении отсроченной суммы на 2 000,0 тыс. руб. и утвержден новый график реструктуризации по бюджетному кредиту на сумму 2 000,0 тыс. руб.

На 01.01.2023 года муниципальный долг составлял 1 000,0 тыс. руб., который был погашен в течение 2023 года. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года составляет 0,00 руб. Соответственно, показатель выполнен.

В общем, по самой программе принято 5 основных показателей:

- отношение дефицита бюджета округа к предельному размеру дефицита, рассчитанного в соответствии с пунктом 2 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета округа;

-отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета;

- ежегодное выполнение плана контрольных мероприятий внутреннего финансового контроля;

- доля долговых обязательств округа по бюджетным кредитам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета округа.

1). Бюджет округа за 2023 год выполнен с дефицитом в сумме 383,2 тыс. руб.

2). В 2023 году функционировало 19 муниципальных программ. Доля расходов, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета округа составила 98,5 %, что превышает плановый показатель на 5,5%. **Данный показатель исполнен.**

3). На 01.01.2024 года просроченная кредиторская задолженность в бюджете округа отсутствует. В связи с этим, показатель «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа» равен 0, что говорит о том, **что показатель выполнен**, т.к. ниже допустимого значения.

4). Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работ Управления финансов администрации Междуреченского муниципального округа составляет 100%. Все запланированные контрольные мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом проверок.

5). Доля долговых обязательств округа по бюджетным кредитам в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета округа без учета замены дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ составляет 0,0%, что меньше установленного показателя. **Показатель выполнен.**

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы ***общая эффективность муниципальной программы составила 17,6. Программа является эффективной.***

В 2023 году расходы по муниципальной программе ***«Обеспечение экологической безопасности на территории Междуреченского муниципального округа на 2023 - 2027 годы»*** составили 112 680,77 руб., что составляет 100% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

1. Подписка периодических изданий по экологии - бюджет округа - 33 000,00 руб.;
2. Поддержка экологических акций (проведение субботников во время двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов района) - бюджет округа 3271,00 руб.;
3. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды - бюджет области 35600,00 руб.;
4. Проведение анализа питьевой воды - бюджет округа 28367,77 руб.;
5. Участие в экологических федеральных, всероссийских, региональных конкурсах, грантах, выставках, форумах - бюджет округа - 12202,00 руб.;
6. Приобретение запасных частей и расходных материалов для оснащения приборов экологического контроля - бюджет округа- 240,00 руб.

***Общая эффективность муниципальной программы составляет 1,03 что меньше 1,75.***

Следовательно, ***программа в 2023 году является неэффективной*** по причинам:

* увольнению в ноябре 2023г. ведущего специалиста по ООС и ПР администрации округ, отсутствию специалиста по ООС и ПР в штате администрации до конца 2023года и срыву по этой причине организации выполнения мероприятий, намеченных на декабрь 2023 года.

На реализацию программы ***«Развитие газификации на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»*** в 2023 году были запланированы денежные средства в размере 1269,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб., средства бюджета округа - 1269,0 тыс. руб. Фактически освоено 1269,0 тыс. руб.

Основными показателями муниципальной программы являются:

* количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу;
* уровень газификации потребителей района природным газом.

Общая эффективность муниципальной программы равна ***2,73 Вывод: программа эффективна.***

Уровень газификации потребителей округа природным газом повысился и стал 29,9% за счет подключения 44 домовладений (квартир). Финансирование, предусмотренное программой, направленно на техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обслуживание построенных распределительных газопроводов на показатели программы на выполнение показателей не влияют.

Ввиду того, что на территории РФ введена программа «социальной догазификации», в рамках данной муниципальной программы финансирование на строительство распределительных газопроводов н 2023 год не запланировано.

В целях развития газификации на территории округа, для повышения уровня газификации природным газом потребителей округа, создания условий для привлечения инвестиций в развита экономики и создания для населения района комфортных условий, реализацию муниципальной программы необходимо продолжить.

Муниципальная программа ***«Сохранение и совершенствование транспортной системы на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»*** включает в себя 2-е подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»,
* Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения».

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в 2023 году:

1.Затраты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году составили 6 596,8 тыс. руб.;

1. При реализации мероприятий по разработке ПСД было освоено 370,0 тыс. руб.
2. При реализации мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения освоено 61 434,5 тыс. руб. (из них областная субсидия 60 800,0 тыс. руб.);

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения» освоено 5 532,7 тыс. руб. из них:

* перевозчикам из бюджета округа выплачена компенсация потерь в доходах в размере 1 205,2 тыс. руб.;
* приобретен пассажирский автобус на 4 320,0 тыс. руб.;
* приобретены маршрутные карты на 7,5 тыс. руб.

Достигнуты следующие показатели программы:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

94,5%. Показатель повысился в связи с тем, что в текущем году были выполнены работы по ремонту 6 автомобильных дорог местного значения, общей протяженностью 2,79 км.

1. Количество внутрирайонных автобусных маршрутов- 5. Показатель выполнен.
2. Количество перевезенных пассажиров по внутрирайонным транспортном.

Общая эффективность муниципальной программы равна 2,04. ***Вывод: Программа эффективна.***

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы ***«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»*** в 2023 году за счет средств бюджета округа был проведены следующие работы:

* ремонт электропроводки в жилом доме по адресу п. Туровец, ул. Советская, д. 4, кв. 2. Сумма освоенных средств составляет 30 000 руб.;
* ремонт квартиры в жилом доме по адресу с. Шуйское, ул. Горького, д. 11а, кв. 2. Сумма освоенных средств составляет 293 543,35 руб.;
* разработаны проект демонтажных работ многоквартирного дома в п. Шейбухта и проектно-сметная документация по обустройству общедомового имущества с учетом потребности инвалидов. Сумма освоенных средств составляет 213 000,00 руб.

По результатам проведения мероприятий достигнуты следующие показатели программы:

1. Общая площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда - 293,7 кв. м. Показатель выполнен на 100%.
2. Ввод отремонтированного муниципального жилищного фонда - 35,4 кв.м. Показатель выполнен на 100%.
3. Доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда составила 0,16 %. Показатель выполнен на 100%.
4. Количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия - 1 чел. Показатель выполнен на 100%.

Общая эффективность муниципальной программы равна ***2,00***. ***Программа эффективна.***

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы «***Модернизация коммунального хозяйства на территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»*** в 2023 году за счет средств бюджета округа были проведены следующие мероприятия:

* проверка и ремонт расходомеров газа - 140,3 тыс. руб.;
* покупка материалов и инструментов для ремонта теплотрасс и водопроводов - 365,5 тыс. руб.;
* покупка насосов для ремонта скважин в д. Гаврилково, п. Туровец, д. Новая - 238,9 тыс. руб.;
* оплата технических условий для подключения ТГУ к электроэнергии и сетям газоснабжения - 105,2 тыс. руб.;
* подготовка сметной документации на капитальный ремонт котельной в д. Игумницево - 100,0 тыс. руб.;
* покупка материалов для ремонта теплотрассы в с. Спас-Ямщики - 121,3 тыс. руб.;
* строительный надзор - 99,0 тыс. руб.;
* авторский надзор - 50,0 тыс. руб.;
* поверка манометров - 17,8 тыс. руб.;
* покупка труб для ремонта теплотрассы в с. Спас-Ямщики - 342,4 тыс.

руб.;

* установка колодца в д. Борщевка - 267,6 тыс. руб.;
* восстановительный ремонт участков теплотрассы в с. Спас-Ямщики - 526,1 тыс. руб.;
* подключение ТГУ в с. Шейбухта к инженерным сетям, монтаж на фундамент - 526,9 тыс. руб.;
* подключение ТГУ в п. Туровец к инженерным сетям, монтаж на фундамент - 179,7 тыс. руб.;
* подготовка земельного участка (снос деревьев) для строительства новой газовой котельной в с. Старое - 120,0 тыс. руб.;
* оплата госэкспертизы сметной документации на капитальный ремонт котельной в д. Игумницево - 63,5 тыс. руб.;
* поставка дров для отопления ФАПа в д. Гаврилково - 8,5 тыс. руб.;
* обследование дымовых труб на котельных в с. Шуйское, д. Врагово - 29,0 тыс. руб.;
* ремонт изношенного оборудования в котельной в д. Игумницево - 30,8 тыс. руб.:
* анализ воды питьевой - 217,8 тыс. руб.;
* приобретение насоса в котельную в д. Врагово - 68,0 тыс. руб.;
* разработка проекта для подключения ТГУ к сетям газоснабжения в п. Туровец, с. Шейбухта - 240,0 тыс. руб.;
* подключение к сетям газоснабжения ТГУ в с. Шейбухта - 194,0 тыс.

руб.;

* оплата проектных и изыскательных работ по объекту: «Газовая котельная в с. Старое Междуреченского муниципального района Вологодской области», «Газовая котельная в п. Шейбухта Междуреченского муниципального района Вологодской области» - 2 645,0 тыс. руб.;
* строительство новой газовой котельной в с. Спас-Ямщики — 28 172,8 тыс. руб.;
* ремонт теплотрассы в с. Шуйское - 5 832,1 тыс. руб.;
* приобретение ТГУ в п. Туровец - 1 964,6 тыс. руб.;
* приобретение ТГУ в с. Шейбухта - 4 296,2 тыс. руб.;
* капитальный ремонт котельной в д. Игумницево - 5 933,8 тыс. руб.
* приобретение дров для котельных - 1 216,0 тыс. руб.

Из бюджета округа в 2023 году не были израсходованы денежные средства в размере 4 132,8 тыс. руб., в том числе:

* 392,6 тыс. руб. - отсутствие потребности в приобретении материалов;
* 3 674,7 тыс. руб. - расторжение контракта и исключение части работ;
* 65,6 тыс. руб. - отсутствие потребности в приобретении дров.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие показатели:

* количество котельных, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования - 3;
* количество участков сетей теплоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена - 2;
* количество объектов водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена изношенного оборудования - 3;
* количество участков сетей водоснабжения, в отношении которых произведен ремонт и замена - 2;
* количество участков сетей водоотведения, в отношении которых произведен ремонт и замена - 0;

Общая эффективность муниципальной программы равна 1,53. ***Вывод: программа не эффективна.***

Муниципальная программа ***«Развитие образования Междуреченского муниципального района на 2023-2027 годы»*** представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере образования.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2023 году свидетельствуют о достижении основной цели программы.

В отчетном периоде сохранено 100% обеспечение местами в дошкольных группах детей в возрасте от 3 до 7 лет, 100% обеспечение детей, проживающих и получающих на территории Междуреченского муниципального района, общее образование. Обеспеченность детей местами в учреждениях реализующих основную образовательную программу по дошкольному образованию составила 55% (по плану 55%). Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее образование составил 38% (по плану 38%), высшую квалификационную категорию 52% (по плану 52%). В связи с 100% обеспечением детей дошкольного возраста дошкольным образованием отсутствует необходимость в создании дополнительных групп.

Сохранено 100% количество детей проживающих и получающих на территории Междуреченского муниципального района общее образование.

Качество обучения на ступени основного общего составило по математике 35,1 балл, по русскому языку 83,7 балла.

100% выпускников муниципальных образовательных учреждений сдали единый государственный экзамен.

Качество обучения на ступени среднего общего составило по математике 59,6 баллов, по русскому языку – 68,0.

Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование в школах повысилось и составило – 81%. На высшую квалификационную категорию аттестовано в школах – 44%.

В 2023 году было организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Горячее питание получили 100% обучающихся, на данное мероприятие израсходовано 5522,3 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам*»* (Точка роста)к началу нового учебного года в МБОУ «Туровецкая ООШ» за счёт средств всех уровней бюджета закуплено оборудование и программное обеспечение на сумму 2189,0 тыс. руб. В рамках проекта ведется работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.

За счёт средств областного бюджета и при софинансировании местного бюджета проведены работы по обеспечению условий для организации питания обучающихся в МБОУ «Шуйская СОШ» на сумму 1 790, 918 тыс. руб.: проведен ремонт пищеблока, закуплено новое оборудование.

В районе 100% количеству изъявивших желание детей, предоставлено получение дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования полностью укомплектованы кадрами. Продолжается проведение персонифицированного финансирования дополнительного образования. 27 % обучающихся имеют сертификаты ПФДО.

В целях выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи отделом образования совместно с образовательными учреждениями ведется непрерывная работа по выявлению и развитию молодых талантов. В районе развито олимпиадное движение для детей, общая численность участников различных этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2023 году составила 60 человека. (По плану 60 чел.) Система очных и дистанционных конкурсов, олимпиад и соревнований для обучающихся общеобразовательных учреждений позволяет ежегодно увеличивать количество участников мероприятий, а также количество призовых мест, занятых учащимися в очных и дистанционных олимпиадах, конкурсах.

Доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального уровня растет с каждым годом и в 2023 году составила 78%.

***Все мероприятия подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, были реализованы полностью.*** Освоение средств по данной программе составило 99,95 % к плановым показателям.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы ***общая эффективность муниципальной программы составила 2,0 т.е. программа эффективна.***

В 2023 году расходы по муниципальной программе ***«Развитие территории Междуреченского муниципального округа на 2023-2027 годы»*** составили 24520,9 тыс. рублей, что составляет 100,0% от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

*- на реализацию подпрограммы 1 «Развитие деятельности Управления по развитию территории»* из бюджета округа было выделено 10212,4 тыс. рублей. Данные расходы составили 100,0 % от принятых бюджетных ассигнований.

Целью подпрограммы 1 является создание условий для обеспечения деятельности управления по развитию территории, обеспечение взаимодействия администрации округа и жителей, проживающих на подведомственной территории, реализация функций и задач, закрепленных за управлением, обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности управления по развитию территории». В рамках данного мероприятия произведены расходы по уплате налогов, пошлин и сборов в сумме 24,6 тыс. рублей (земельный, транспортный налог, госпошлина за регистрацию транспортных средств), проводились закупки товаров, работ и услуг для содержания территориальных отделов в сумме 2166,8 тыс. рублей (коммунальные услуги, услуги связи, содержание имущества территориальных отделов, ремонт помещений, приобретение ГСМ, оргтехники, расходных материалов), на выплату заработной платы направлено 8019,2 тыс. рублей, на выплату социальных пособий бывшим работникам израсходовано 1,8 тыс. рублей;

*- на реализацию подпрограммы 2 «Благоустройство территории Междуреченского муниципального округа»* было профинансировано 13433,2 тыс. руб. Данные расходы составили 100,0 % от принятых бюджетных ассигнований.

Целью подпрограммы 2 является совершенствование системы комплексного благоустройства территории Междуреченского муниципального округа. Для достижения указанных целей решались следующие задачи:

- организация уличного освещения населённых пунктов, строительство новых линий уличного освещения, разработка ПСД для строительства новых линий уличного освещения;

- содержание наружных сетей уличного освещения территории округа;

- организация озеленения территории округа;

- организация и содержание мест захоронений;

- прочие мероприятия по благоустройству территории округа.

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 реализован ряд основных мероприятий:

По основному мероприятию 1 «Организация и содержание мест захоронения» средства полностью освоены в сумме 235,0 тыс. рублей. Проведены работы по дезинсекции территории кладбищ от клещей в сумме 33,6 тыс. рублей, благоустройство кладбища д. Карповское (с материалами) 67,8 тыс. рублей, вывоз мусора с территории кладбищ 74,3 тыс. рублей, по договорам ГПХ работы по содержанию кладбищ -48,6 тыс. рублей, приобретено ГСМ и хоз. товаров на сумму 10,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию 2 «Прочие мероприятия по благоустройству территорий Междуреченского муниципального округа» средства, предусмотренные в сумме 3626,9 тыс. рублей освоены полностью. Производилась оплата договоров ГПХ по благоустройству территории муниципального округа в сумме 1762,6 тыс. рублей, обустройство контейнерных площадок в п. Туровец 223,9 тыс. рублей, ремонт родника д. Алексеево 187,0 тыс. рублей, вырубка аварийных деревьев в с. Шуйское 89,5 тыс. рублей, вывоз мусора с мест общего пользования 152,9 тыс. рублей, оканавливание дорог с. Шейбухта 40,8 тыс. рублей, очистка водосточных канав 67,2 тыс. рублей, приобретено основных средств на сумму 747,3 тыс. рублей (ель уличная альпийская, светодиодные снеговики музыканты, бензопилы), приобретено ГСМ на 63,3 тыс. рублей, строительных материалов на 80,2 тыс. рублей, прочих материальных запасов на сумму 245,3 тыс. рублей ( хоз. товары, призы, сувениры для участников конкурса, новогодние украшения).

По основному мероприятию 3 «Организация уличного освещения» средства в сумме 6203,7 тыс. рублей освоены в полном объеме.

На выполнение сметной документации, госэкспертизу проектной документации, приобретение электрооборудования, выполнение работ по строительству ВЛ наружного освещения с. Шуйское ул. Надсадного, ул. Энергетиков выделенные средства в сумме 1516,3 тыс. рублей израсходованы в полном объеме, на строительно- монтажные работы по устройству сетей наружного освещения с. Шуйское, ул. Энергетиков предусмотрено и израсходовано 676,2 тыс. рублей.

На содержание уличного освещения (работы и приобретение электрооборудования, электроэнергия) выделенные средства в объеме 4011,2 тыс. рублей освоены в полном объеме, из них средства областного бюджета в сумме 2443,1 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Реализация регионального проекта «Народный бюджет» выделенные средства в объеме 3367,6 тыс. рублей освоены в полном объеме, реализовано 14 проектов. При исполнении мероприятия привлекались средства физических и юридических лиц в сумме 652,8 тыс. рублей и средства областного бюджета 2357,3 тыс. рублей.

- *на реализацию подпрограммы 3 «Пожарная безопасность в Междуреченском муниципальном округе на 2023-2027 годы»* выделено 857,3 тыс.руб. Исполнение мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой составило 100%.

Целью подпрограммы 3 является обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных пунктов. Основными задачами подпрограммы 3 являются:

-обеспечение пожарной безопасности;

-вовлечение общественности в обеспечение первичных мер пожарной безопасности, участие в добровольных пожарных формированиях.

Основное мероприятие подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность», в рамках данного мероприятия выполнены работы:

- ремонт пожарных водоемов открытого типа с. Шуйское пер. Производственный -100,0тыс. рублей; закрытого типа с. Шуйское, ул. Сухонская Набережная -33,0 тыс. рублей; ремонт и очистка пожарных водоемов в д. Щипино 250,0 тыс. рублей; с. Шуйское ул. Введенского 100,0 тыс. рублей, с. Старое, ул. Школьная 100,6 тыс. рублей.

- содержанию подъездов к пожарным водоемам в зимний период, стоимость работ составила 181,4 тыс. рублей.

- оплата договоров ГПХ на содержание мотопомп общая сумма 88,8 тыс. рублей.

- приобретено материальных запасов на общую сумму 24,2 тыс. рублей (ГСМ, хоз. товары, зап. части для мотопомп).

Общая эффективность муниципальной программы составила 2,27, т.е. ***программа эффективна.***

В 2023 году реализовывалась муниципальная программа ***«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2023-2027 годы».***

Произошло снижение количества зарегистрированных пожаров к уровню 2019 года (с 23 до 14), снижение составило 39,1 %. В результате пожаров погибло 3 человека, что на уровне 2019 года.

На водных объектах района фактов гибели людей не зарегистрировано.

Обеспечено функционирование ЕДДС округа.

Совокупная эффективность реализации мероприятий программы составила 85,71 %. программа неэффективна.

Проведены следующие мероприятия:

1. Осуществлялись мероприятия по подготовке сил и средств для защиты населения при чрезвычайных ситуация, на которые израсходовано - 20 тыс. рублей.
2. Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории округа (обследование дна реки водолазами, приобретение аншлагов, получение информации о гидрологической обстановке на водоемах округа из Вологодского ЦГМС) – израсходовано 45 тыс. рублей.
3. Внедрение современных технических средств, направленных на своевременное оповещение населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Междуреченского муниципального округа – израсходовано 4,8 тыс. рублей.
4. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы округа – израсходовано 1667,7 тыс. рублей.
5. Обеспечение эксплуатации и развитие правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» - израсходовано 106,4 тыс. рублей .

***Результаты оценки эффективности муниципальной программы.***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности программы. Совокупная эффективность реализации мероприятий программы составила 85,71 %. программа неэффективна.

В 2023 году расходы по муниципальной программе ***«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Междуреченского муниципального округа на 2020-2024 годы»*** составили 2533 тыс. рублей, что составляет 99,65 % от принятых бюджетных ассигнований. Из них:

Подпрограмма 1 *«Оптимизация состава муниципальной собственности Междуреченского муниципального округа».*

На реализацию подпрограммы из бюджета округа было выделено 1462,9тыс. руб. Расходы составили 99,93 % от принятых бюджетных ассигнований.

Все показатели подпрограммы выполнены:

1) Проведены все запланированные кадастровые работы по техническому учету объектов недвижимости муниципальной собственности. Проведена регистрация и приняты в муниципальную собственность 11 объектов капитального строительства, в том числе 5 сооружений и 5 жилых помещений, а так же 1 транспортное средство.

2) Удалось не допустить просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам, в том числе по взносам на капитальный ремонт за жилые (свободные муниципальные квартиры) и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности округа.

По Основному мероприятию 3 израсходовано на 33,7 % средств больше, чем планировалось в начале 2023 года. Увеличение расходов произошло ввиду необходимости оформления страховых полисов ОСАГО для перерегистрации на округ транспортных средств ранее принадлежавших сельским поселениям, а так же увеличения расходов на отопление вновь зарегистрированных в собственность округа объектов недвижимости.

3) Исключены из реестра муниципального имущества 21 объект недвижимости, из них: 9 приватизированных гражданами квартир, 2 нежилых здания с земельными участками под ними, включенных в план (программу) приватизации, реализованы через аукцион. 3 земельных участка предоставлены гражданам для ведения личного подсобного хозяйства.

План перевыполнен на 9 объектов в связи с приватизацией жилых помещений и предоставлением гражданам земельных участков.

Кроме того по Основному мероприятию 5 подпрограммы был проведен финансовый аудит муниципального унитарного предприятия Междуреченского муниципального округа «Жилищник 2».

*Подпрограмма 2 «Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов Междуреченского муниципального округа*».

На реализацию подпрограммы из бюджета района было выделено 1079,1тыс. руб. Расходы составили 99,26 % от принятых бюджетных ассигнований.

Все плановые мероприятия выполнены в полном объёме. По 2 показателям идет значительное превышение плановых значений.

Превышение выполнено по показателю «Предоставление в аренду земельных участков» и «Предоставление в собственность земельных участков». Основными причинами перевыполнения данных показателей является:

- оформление гражданами используемых ими земельных участков, после проведенных комплексных кадастровых работ;

- приобретение земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов и для ведения личного подсобного хозяйства;

- предоставление в аренду земельных участков для сельскохозяйственного использования сельхозтоваропроизводителям.

1) В рамках Основного мероприятия 1 были проведены кадастровые работы в отношении 10 земельных участков, в частности 3 участка под муниципальными объектам, 3 участка под многоквартирными жилыми домами, 2 участка под объекты благоустройства и 2 участка под инвестиционную площадку.

2) По Основному мероприятию 2 расходы по подготовке отчетов о рыночной стоимости и аренды объектов муниципальной собственности и земельных участков составили 28 тыс. руб. (77,8% от плана). Все отчеты были использованы при проведении аукционов и заключении договоров аренды и купли продажи земельных участков и муниципального имущества.

3) Основное мероприятие 3 выполнено на 100%. 4 «Земельных сертификата» предоставлены семьям, имеющим трех и более детей. Средства областного бюджета в объёме 804,8 тыс. руб. полностью освоены.

Значения планового показателя «Доля граждан реализовавших право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков» в 77% выполнить не удалось. Показатель составил 72%. Основными причинами не выполнения плана является:

- увеличение на 6 семей общего количества, поставленных на очередь многодетных семей по состоянию на 31 декабря 2023 года;

- низкий уровень дачи согласий на получение ЕДВ («Земельный сертификат») в связи с отсутствием возможности реализации выплаты на установленные законодательством цели;

- отсутствие заинтересованности семей имеющих трех и более детей в земельных участках в независимости от их местоположения и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

Общая эффективность муниципальной программы **3,13**, что больше 1,90. Следовательно, **программа является эффективной.**

В 2023 году реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Междуреченского муниципального района на 2023-2027 годы».

***Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений».***

За отчетный период количество зарегистрированных преступлений снизилось на 15,9 %(с 53 до 45). Отмечается уменьшение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 1 до 0). Отмечается снижение числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 33,33% (с 18 до 12).Так же отмечается снижение числа краж (с 22 до 16). Не допущено таких преступлений, как вымогательство, изнасилования, разбои, грабежи, хулиганство, поджоги.

Совокупная эффективность реализации мероприятий подпрограммы составила 83,3%. Подпрограмма неэффективна.

Проведены следующие мероприятия:

1. Осуществлялись мероприятия по изготовлению и размещению в местах массового пребывания граждан печатных материалов, направленных на повышение ответственности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) – выделено- 4,0 тыс. рублей, израсходовано- 4,0 тыс. рублей.

2. Вовлечение волонтеров в деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений – выделено- 5,0 тыс. руб., израсходовано -10,0 тыс. руб.

3. Обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин – выделено – 10,0 тыс. руб., израсходовано -5,0 тыс. руб.

***Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения».***

На территории Междуреченского муниципального округа зарегистрировано 4 дорожно - транспортных происшествия. Основным видом ДТП является столкновение и съезд с дороги.

Совокупная эффективность реализации мероприятий подпрограммы составила 25%. Подпрограмма неэффективна.

Проведены следующие мероприятия:

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно-пропагандистское сопровождение (приобретение светоотражателей. Запланировано на 2023 год- 2,5 тыс. руб., израсходовано – 2,5 тыс. руб.

***Подпрограмма 3. «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании».***

Снизилось количество лиц, состоящих на учете в БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» с диагнозом алкоголизм (с 122 до 118). Снизилось количество лиц, употребляющих алкоголь с вредными последствиями (с 11 до 9). Лиц с диагнозом «Наркомания» на учете не состоит.

Совокупная эффективность реализации мероприятий подпрограммы составила 75%. Подпрограмма неэффективна.

Проведены следующие мероприятия:

1.Осуществлялись мероприятия по распространению печатной антинаркотической и антиалкогольной направленности, выделено – 7,0 тыс. рублей, израсходовано- 7,0 тыс. рублей.

***Результаты оценки эффективности муниципальной программы.***

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с методикой оценки эффективности программы. Совокупная эффективность реализации мероприятий программы составила 61,1 %. Программа неэффективна.