

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 04.03.2025 № 165

с. Шуйское

О внесении изменений в постановление от 27.09.2024 № 642

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории Междуреченского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Междуреченского муниципального округа Вологодской области, утвержденным постановлением администрации Междуреченского муниципального округа от 30.05.2024 № 343,

Администрация округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1.Внести изменения в постановление от 27.09.2024 № 642 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории Междуреченского муниципального округа Вологодской области», изложив Приложение (Муниципальную программу) в редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением муниципальной программы возложить на первого заместителя главы округа Киселёва С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года и подлежит размещению на сайте Междуреченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа С.А. Кузнецов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к  постановлению  администрации округа  от 04.03.2025 № 165  «Приложение к  постановлению  администрации округа  от 27.09.2024 № 642 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Куратор программы:**

Первый заместитель главы Междуреченского

муниципального округа Киселёв С.Н.

**Ответственный исполнитель:**

Управление по развитию территории администрации

Междуреченского муниципального округа Пальникова Е.П.

Отдел строительства и ЖКХ Душенькин Д.А.

МБУ «Благоустройство Междуречья» Попушков А.Н.

**Ответственный за разработку**

**муниципальной программы:**

Управление по развитию территории администрации Междуреченского

муниципального округа - Пальникова Е.П.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие территории Междуреченского муниципального округа»**

**(Далее – Программа)**

Стратегические приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309

« О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Основ государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года;

Стратегии социально-экономического развития Междуреченского муниципального района Вологодской области на период 2030 года, утвержденной решением Представительного Собрания Междуреченского муниципального района от 26.12.2018 года № 62.

Основными приоритетами и целями государственной политики в сфере развитие территории является решение мероприятий по благоустройству с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных территорий, их социально-экономической значимости, комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

Мероприятия программы направлены на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 « О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Программа реализуется в комплексном развитии территории округа, и включает в себя несколько направлений:

- Обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения

- Обеспечение благоустройства территории Междуреченского муниципального округа.

- Обеспечение пожарной безопасности

- Реализация регионального проекта «Народный бюджет»

- Формирование современной городской среды на территории села Шуйское Междуреченского муниципального округа.

Развитие территории представляет собой комфортное благоустройство для каждой территории с учётом потребностей и запросов жителей при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития округа, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населённого пункта.

Благоустройство территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Комфортная и безопасная среда для жизни населения Междуреченского муниципального округа является главными ценностями, которые невозможно сохранить без обеспечения развития благоустройства территории.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие территории Междуреченского муниципального округа»**

**1.Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Междуреченского муниципального округа - Киселёв С.Н. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по развитию территории администрации Междуреченского  муниципального округа - Пальникова Е.П.  МБУ «Благоустройство Междуречья» Попушков А.Н.  Отдел строительства и ЖКХ Душенькин Д.А. |
| Срок реализации | Этап I: год начала 2025- год окончания 2027  Этап II: год начала 2028– год окончания 2029 |
| Цели муниципальной программы | цель 1 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Междуреченского муниципального округа  цель 2 Обеспечение благоустройства территории Междуреченского муниципального округа  цель 3 Обеспечение пожарной безопасности  цель 4 Реализация регионального проекта «Народный бюджет»  цель 5 Реализация мероприятий по благоустройству территории Междуреченского муниципального округае |
| Направления муниципальной программы | Направление 1. Обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения  Направление 2. Обеспечение благоустройства территории Междуреченского муниципального округа.  Направление 3. Обеспечение пожарной безопасности  Направление 4. Реализация регионального проекта «Народный бюджет»  Направление 5. Формирование современной городской среды на территории Междуреченского муниципального округа» |
| Объемы финансового обеспечения | Общий объем финансирования по Программе: 58001,5 тыс. руб.  в том числе:  2025 год – 21796,7 тыс. руб.;  2026 год – 18861,9 тыс. руб.;  2027 год – 17342,9 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс.руб.;  2029 год – 0,0тыс.руб..  Из них средства бюджета округа – 38103,7 тыс. руб.,  в том числе:  2025 год – 12902,1 тыс. руб.;  2026 год – 12755,3 тыс. руб.;  2027 год – 12446,3 тыс. руб.;  2028 год – 0,0 тыс.руб.;  2029 год – 0,0 тыс.руб.  Из них средства областного бюджета –17857,9 тыс. руб.,  в том числе:  2025 год –8187,4 тыс.руб.;  2026 год – 5427,0 тыс.руб.;  2027 год – 4243,5 тыс.руб.;  2028 год – 0,0 тыс.руб.;  2029 год – 0,0 тыс.руб.  Из них средства федерального бюджета –2039,9 тыс. руб.,  в том числе:  2025 год –707,2 тыс.руб.;  2026 год – 679,6 тыс.руб.;  2027 год – 653,1 тыс.руб.;  2028 год – 0,0 тыс.руб.;  2029 год – 0,0 тыс.руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень направлений, соответствующих стратегическим целям социально- экономического развития Междуреченского муниципального округа | -создание условий для обеспечения деятельности управления по развитию территории, обеспечение взаимодействия с администрацией округа жителей, проживающих на подведомственной территории;  -реализация функций и задач закрепленных за управлением;  -обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения на 50% |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | Ответственные за достижение показателя | | Связь с показателями стратегических целей | |
| значение | | год | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | | | 2029 год | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |  | | 8 | | |  | | 9 | | 10 | |
| **Цель 1 Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Междуреченского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения | | % | | 100 | | 2024 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципальногоокруга | | **-** |
| **Цель 2 «Обеспечение благоустройства территории Междуреченского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество обустроенных зон отдыха для детей и молодежи | | Ед. | | 2 | | 2024 | | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.2 | | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения | | км | | 0,3 | | 2024 | | 1,2 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.3 | | Количество построенных детских площадок | | Ед. | | 0 | | 2024 | | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.4 | | Количество проведенных мероприятий по посадке деревьев, кустарников, цветов и пр. | | Ед. | | 0 | | 2024 | | 1 | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.5 | Количество снесенных аварийных зданий | | | Ед. | | 2 | | 2024 | | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.6 | Протяженность линий уличного освещения | | | Км. | | 90,7 | | 2024 | | 0,169 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.7 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | | | Ед. | | 15 | | 2024 | | 15 | | 15 | | 15 | | | 15 | 15 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.8 | Количество мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха | | | Ед. | | 7 | | 2024 | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.9 | Содержания кладбищ | | | Ед. | | 19 | | 2024 | | 19 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.10 | Содержания памятников | | | Ед. | | 8 | | 2024 | | 8 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.11 | Количество покосов травы | | | Кв.м. | | 74510 | | 2024 | | 74510 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.12 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, тротуаров, парков, подъездов к контейнерным площадкам | | | ед | | 150 | | 2024 | | 150 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.13 | Количество удаленных аварийных деревьев | | | Ед. | | 163 | | 2024 | | 10 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.14 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | | | Кв.м. | | 74510 | | 2024 | | 74510 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.15 | Количество захороненных человек без определенного места жительства | | | Ед. | | 0 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.16 | Количество мероприятий по благоустройству родников | | | ед | | 2 | | 2024 | | 1 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.17 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту тротуаров | | | Ед | | 4 | | 2024 | | 3 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 2.18 | Озеленение | | | ед | | 0 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| **Цель 3 Обеспечение пожарной безопасности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 3.1 | Содержание противопожарных мотопомп и добровольных пожарных дружин | | | ед | | 7 | | 2024 | | 7 | | 7 | | 7 | | | 7 | 7 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 3.2 | Опашка сельских населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам | | | км | | 2,1 | | 2024 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 3.3 | Мероприятия по текущему ремонту площадок к противопожарным водоемам | | | ед | | 3 | | 2024 | | 2 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 3.4 | Мероприятия по содержанию противопожарных водоемов и подъездных путей к ним (обкашивание травы, чистка, углубление, покраска отбойников, расчистка подъездных путей от снега | | | ед | | 78 | | 2024 | | 78 | | 78 | | 78 | | | 0 | 0 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 3.5 | Техническое обслуживание противопожарных мотопомп | | | ед | | 7 | | 2024 | | 7 | | 7 | | 7 | | |  |  | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| 3.6 | Изготовление и установка аншлагов направления движения к водоисточникам, предназначенным для тушения пожаров, информирование населения через СМИ, заключение договора на обучение населения мерам пожарной безопасности | | | шт | | 35 | | 2024 | | 5 | | 0 | | 0 | | |  |  | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | | - | |
| **Цель 4 Реализация регионального проекта «Народный бюджет** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |  | |  | |  | |
| 4.1 | Реализация проекта «Народный бюджет» на территории населенных пунктов ММО | | | % | | 99,6 | | 2024 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа ;МБУ Благоустройство Междуречья» | |  | |
| **Цель 5 Реализация мероприятий по благоустройству территории Междуреченского муниципального округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| 5.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в с. Шуйское | | | % | | 64 | | 2024 | | 68 | | 70 | | 72 | | | 74 | 76 | | Отдел строительства и ЖКХ администрации округа | | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни | |
| 5.2 | Повышение уровня благоустройства общественных пространств (территорий) в с. Шуйское | | | % | | 57 | | 2024 | | 57 | | 58 | | 59 | | | 60 | 61 | | Отдел строительства и ЖКХ администрации округа | | 3 – комфортная и безопасная среда для жизни | |

**3.Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | Связь с показателями | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | |
| 1 | Направление № 1  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Междуреченского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 1.1. | Муниципальный проект «Развитие территории Междуреченского муниципального округа » (Пальникова Е.П.) | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа) | | | | | Срок реализации (2025-2029 г.г.) | | | |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение деятельности управления» | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа) | | | | Срок реализации (2025-2029 г.г.) | | | | |
| 1.М.1. | Задача1 Обеспечение деятельности управления по развитию территории | | | создание условий для обеспечения деятельности управления по развитию территории, обеспечение взаимодействия с администрацией округа и жителей, проживающих на подведомственной территории; реализация функций и задач закрепленных за управлением; обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения на 50% | | | | обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения | |
|  |  | | |  | | | |  | |
| 2 | Направление № 2  «Обеспечение благоустройства территории Междуреченского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 2.1. | Муниципальный проект «Развитие территории Междуреченского муниципального округа» (Пальникова Е.П. Попушков А.Н. | | | | | | | | |
| 2.М. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории Междуреченского муниципального округа» | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа) | | | | | Срок реализации (2025-2029 г.г.) | | | |
| 2.М.1. | Задача1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Междуречья»» | | | создание условий для обеспечения деятельности муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Междуречья»» | | | | | обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения |
| 2.M.2. | Задача 2. содержание мест захоронения | | | Обеспечить работы по содержанию кладбищ | | | | | Количество содержания кладбищ |
| 2.М.3 | Задача 3. Организация уличного освещения | | | Обеспечить содержание и работу линий уличного освещения | | | | | Протяженность линий уличного освещения |
| 2.М.4 | Задача 11. Обустройство систем уличного освещения | | | Обеспечить проведение работ по обустройству систем уличного освещения в населенных пунктах округа | | | | | Протяженность обустроенных (новых) линий уличного освещения |
| 2.М.5 | Задача 5. Обустройство контейнерных площадок | | | Обустройство контейнерных площадок | | | | | Количество контейнерных площадок |
| 2.М.6 | Задача 6. Содержание мест отдыха | | | Обеспечить работы по содержанию мест отдыха | | | | | Количество мест отдыха |
| 2.М.7 | Задача 7. Содержание и ремонт пешеходных тротуаров, , парков, подъездов к контейнерным площадкам | | | Обеспечить работы по содержанию и ремонту тротуаров, парков, подъездов к контейнерным площадкам | | | | | - |
| 2.М.8 | Задача 8. Окос травы | | | Проводить своевременный покос травы | | | | | - |
| 2.М.9 | Задача 9.Удаление аварийных деревьев | | | Обеспечить работы по своевременному удалению аварийных деревьев | | | | | - |
| 2.М.10 | Задача 10.Уборка территории от мусора | | | Обеспечить работы по своевременной уборке территории от мусора | | | | | - |
| 2.М.11 | Задача 11. Обустройство систем уличного освещения | | | Обеспечить проведение работ по обустройству систем уличного освещения в населенных пунктах округа | | | | | Протяженность обустроенных (новых) линий уличного освещения |
| 2.М.12 | Задача 12.Строительство детских и спортивных площадок | | | Обеспечить досуг детей в свободное время | | | | | обустроено новых детских и спортивных площадок |
| 2.М.13 | Задача 13. Ритуальные услуги по захоронению лиц без определенного места жительства | | | Закрепление гарантии предоставления материальной и иной помощи для погребения умерших | | | | | - |
| 3 | Направление № 3  «Обеспечение пожарной безопасности» | | | | | | | | |
| 3.1. | Муниципальный проект «Развитие территории Междуреченского муниципального округа » (Пальникова Е.П. Попушков А.Н.) | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа) | | | | | Срок реализации (2025-2029 г.г.) | | | |
| 3.М. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа) | Срок реализации (2025-2029 г.г.)- | | | | | | | |
| 3.М.1. | Задача1обеспечение первичных мер пожарной безопасности | профилактика пожаров на  территории округа | | | | | |  | |
| 3.M.2. | Задача 2. Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | | профилактика пожаров на территории округа | | | |  | | |  |  |
|  | Направление № 4  «Реализация регионального проекта «Народный бюджет»» | | | | | | | | |
| 4.1. | Муниципальный проект «Реализация регионального проекта «Народный бюджет»» (Пальникова Е.П. Попушков А.Н.) <15> | | | | | | | | |
| 4.М. | Комплекс проектных мероприятий «Народный бюджет»» | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа, отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа, Администрация Междуреченского муниципального округа) | | | | Срок реализации (год начала 2025 -год окончания 2025) | | | | |
| 4.1.1. | Задача1 «Реализация проекта «Народный бюджет» на территории населенных пунктов ММО» | | | количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству не менее 1 в год.  - количество публикаций в СМИ о реализация социально значимых проектов на территории сельского поселения не менее 1 в год;  - доля граждан, принявших участие в мероприятиях, при реализации социально значимых проектов на территории сельского поселения в течение года, от общей численности населения не менее 15(%); | | | | Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству 2.Количество публикаций в СМИ о реализация социально значимых проектов на территории сельского поселения  3. Доля граждан, принявших финансовое и (или) трудовое и (или) материально-техническое участие в мероприятиях, при реализации социально значимых проектов на территории сельского поселения в течение года, от общей численности населения муниципального образования  4 Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства(ед., нарастающим итогом) | |
|  | Направление № 5  «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 5.1. | Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского  муниципального округа» (Пальникова Е.П.) | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (отдел строительства и ЖКХ администрации Междуреченского муниципального округа) | | | Срок реализации (2025 -2029 гг) | | | | | |
| 5.1.1. | Задача1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий округа | | | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов с 64% в 2024 году до 78% к 2029 году | | | | - Количество благоустроенных дворовых территорий в селе Шуйское (ед.);  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в селе Шуйское (%) | |
| 5.1.2. | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных пространств (территорий) на территории округа | | | - благоустройство 61% общественных пространств (территорий) на территории округа к 2029 году | | | | - количество благоустроенных общественных пространств (территорий) на территории округа (ед.);  - доля благоустроенных общественных пространств (территорий) от общего количества таких (пространств) на территории округа(%) | |
| 5.1.3 | Задача 3. Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), экспертиз | | |  | | | |  | |

<10>Приводятся ключевые(социально значимые)задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы.

<11>Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента.

<12>Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

<13>Указывается куратор муниципального проекта в соответствии с паспортом муниципального проекта.

**4.Параметры финансового обеспечения реализации**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | |
| элемента / источник финансового обеспечения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Развитие территории Междуреченского муниципального округа» всего**, | **21796,7** | **18861,9** | **17342,9** | **0,0** | **0,0** | **58001,5** |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | **21796,7** | **18861,9** | **17342,9** | **0,0** | **0,0** | **58001,5** |
| -федеральный бюджет | 707,2 | 679,6 | 653,1 | 0,0 | 0,0 | 2039,9 |
| -областной бюджет | 8187,4 | 5427,0 | 4243,5 | 0,0 | 0,0 | 17857,9 |
| -местный бюджет | 12902,1 | 12755,3 | 12446,3 | 0,0 | 0,0 | 38103,7 |
| -внебюджетные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Структурный элемент**  **Реализация регионального проекта «Народный бюджет»» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| -областной бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| -федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| -местный бюджет | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| -внебюджетные источники | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Структурный элемент «Муниципальный проект «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского муниципального округа» (всего), в том числе:** | **5704,1** | **803,2** | **771,2** | **0** | **0** | **7278,5** |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | **5704,1** | **803,2** | **771,2** | **0** | **0** | **7278,5** |
| -областной бюджет | 4361,6 | 43,3 | 41,0 | 0 | 0 | 4445,9 |
| -федеральный бюджет | 707,2 | 679,6 | 653,1 | 0 | 0 | 2039,9 |
| -местный бюджет | 635,3 | 80,3 | 77,1 | 0 | 0 | 792,7 |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Структурный элемент «Процессная часть»**  **«Обеспечение деятельности управления» (всего), в том числе:** | 8439,3 | 8750,1 | 8750,1 | 0,0 | 0,0 | 25939,5 |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | 8439,3 | 8750,1 | 8750,1 | 0,0 | 0,0 | 25939,5 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 8439,3 | 8750,1 | 8750,1 | 0,0 | 0,0 | 25939,5 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Структурный элемент**  **«Обеспечение благоустройства территории Междуреченского муниципального округа» (всего), в том числе:** | 7128,3 | 6473,6 | 5383,6 | 0,0 | 0,0 | 18985,5 |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | 7128,3 | 6473,6 | 5383,6 | 0,0 | 0,0 | 18985,5 |
| -областной бюджет | 3825,8 | 4391,2 | 3408,5 | 0,0 | 0,0 | 11625,5 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 3302,5 | 2082,4 | 1975,1 | 0,0 | 0,0 | 7360,0 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Структурный элемент**  **«Обеспечение пожарной безопасности» (всего), в том числе:** | **525,0** | **2835,0** | **2438,0** | **0,0** | **0,0** | **5798,0** |
| Бюджетные ассигнования, всего,  в т.ч.: | 525,0 | 2835,0 | 2438,0 | **0,0** | **0,0** | **5798,0** |
| -областной бюджет | 0,0 | 992,5 | 794,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,5 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 525,0 | 1842,5 | 1644,0 | 0,0 | 0,0 | 4011,5 |
| -внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«**Развитие территории Междуреченского муниципального округа»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Междуреченского муниципального округа | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа - Пальникова Е.П. начальник управления |
| Связь с муниципальными программами | Развитие территории Междуреченского муниципального округа |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния  (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Базовое значение | Период показателей по годам | | | | | Ответственный за достижение показателей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | обеспечения деятельности управления по развитию территории, обеспечение взаимодействия администрации округа и жителей, проживающих на подведомственной территории; реализация функций и задач закрепленных за управлением; обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Базовое значение | Значение мероприятия ( результата) по годам | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **Обеспечение деятельности управления по развитию территории** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Задача 1 обеспечение прав граждан на участие в решении вопросов местного значения | Содержание управления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по развитию территории |

**4.Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей<18> | | | | | Всего, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие территории Междуреченского муниципального округа» (всего), в том числе: | 8439,3 | 8750,1 | 8750,1 | 0,0 | 0,0 | 25939,5 |
| Бюджетные ассигнования , всего , в т .ч.: | 8439,3 | 8750,1 | 8750,1 | 0,0 | 0,0 | 25939,5 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 8439,3 | 8750,1 | 8750,1 | 0,0 | 0,0 | 25939,5 |
| Обеспечение деятельности управления по развитию территории» (всего), в том числе: | 8439,3 | 8750,1 | 8750,1 | 0,0 | 0,0 | 25939,5 |
| Бюджетные ассигнования , всего , в т .ч.: | 8439,3 | 8750,1 | 8750,1 | 0,0 | 0,0 | 25939,5 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 8439,3 | 8750,1 | 8750,1 | 0,0 | 0,0 | 25939,5 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача,мероприятие ( результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель( должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа | Вид подтверждающего документа |
| Мероприятие (результат)  «Обеспечение деятельности управления по развитию территории» №1 |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Заработная плата | 30 декабря ежемесячно | Управление по развитию территории администрации округа | иное |
| Контрольная точка 2.1.  Договора | 30 декабря ежегодно | Управление по развитию территории администрации округа | Акт выполненых работ, договор |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«**Развитие территории Междуреченского муниципального округа**»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Управление по развитию территории администрации Междуреченского  муниципального округа ; администрация Междуреченского муниципального округа ; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территории Междуреченского муниципального округа» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | | Ответственные за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1. | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения | ед | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МБУ «Благоустройство Междуречья |
| 2. | Количество обустроенных зон отдыха для детей и молодежи | Ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 3 | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения | км | 1 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа МБУ «Благоустройство Междуречья»; |
| 4 | Количество построенных детских площадок | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по посадке деревьев, кустарников, цветов и пр. | Ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 6 | Количество снесенных аварийных зданий | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 7 | Протяженность линий уличного освещения | Км. | 90,7 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 91,9 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 8 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 9 | Количество содержания кладбищ | Ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 10. | Количество содержания памятников | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 11 | Количество покосов травы | Кв.м. | 74510 | 74510 | 74510 | 74510 | 74510 | 74510 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 12 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, тротуаров, парков, подъездов к контейнерным площадкам | ед | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 13 | Количество удаленных аварийных деревьев | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 14 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | Кв.м. | 74510 | 74510 | 74510 | 74510 | 74510 | 745100 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 15 | Количество захороненных человек без определенного места жительства | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| 16 | Количество мероприятий по благоустройству родников | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья» |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Характеристика | | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение | | |
| (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | 2023 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | | 2028 | | | 2029 | | | показателя<23> | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | 12 | | |
| Задача 1.Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство Междуречья» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения | | Содержание МБУ | | ед | | | 3 | | 3 | 3 | | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | МБУ «Благоустройство Междуречья» | | | |
| Задача 2. обустройство контейнерных площадок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Количество обустроенных площадок ТКО | | Работы по обустройству контейнерных площадок | | Ед. | 9 | | 5 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» | | |
| Задача 3. Обустройство систем уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Мероприятия по обустройству систем уличного освещения | | Строительство новых линий уличного освещения | | км | 1 | | 1,2 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа МБУ «Благоустройство Междуречья»; | | |
| Задача 4. Организация уличного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | Протяженность линий уличного освещения | | Ремонт и обслуживание сетей уличного освещения | | Км. | 90,7 | | 91,9 | | | 91,9 | | | 91,9 | | | | 91,9 | | | 91,9 | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» | | |
| Задача 5. Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | | Строительство и ремонт площадок | | Ед. | 15 | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | | 15 | | | 15 | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» | | |
| Задача 6. Содержание кладбищ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 9 | | Количество содержания кладбищ | | Работы по содержанию кладбищ | | Ед. | 19 | | 19 | | | 19 | | | 19 | | | | 19 | | | 19 | | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| Задача 10. Содержание памятников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10. | | Количество содержания памятников | | Ремонт памятников | | Ед. | 8 | | 8 | | | 8 | 8 | | | 8 | | | | | 8 | | | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» | |
| Задача 11. Покос травы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | Количество покосов травы | | Работы по покосу травы | | Кв.м. | 74510 | | 74510 | | | 74510 | 74510 | | | 74510 | | | | | 74510 | | | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» | |
| Задача 12 .Содержание и ремонт пешеходных тротуаров, парков, подъездов к контейнерным площадкам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, тротуаров, парков, подъездов к контейнерным площадкам | | Ремонт и содержание пешеходных навесных мостов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | | ед | 150 | | 150 | | | 150 | 150 | | | 150 | | | | | 150 | | | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» | |
| Задача 13.Удаление аварийных деревьев | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Количество удаленных аварийных деревьев | | Спил аварийных деревьев | | Ед. | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» | |
| Задача 14.Уборка территории от мусора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | | Уборка мусора | | Кв.м. | 74510 | | 74510 | | | 74510 | | 74510 | | | 74510 | | | 745100 | | | | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» | |
| Задача 16. Благоустройство родников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | Количество мероприятий по благоустройству родников | | Содержание и ремонт родников | | ед | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья» | |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения  Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации , тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий Обеспечение благоустройства территории Междуреченского муниципального округа всего, в том числе:** | 7128,3 | 6473,6 | 5383,6 | 0,0 | 0,0 | 18985,5 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 3825,8 | 4391,2 | 3408,5 | 0,0 | 0,0 | 11625,5 |
| -местный бюджет | 3302,5 | 2082,4 | 1975,1 | 0,0 | 0,0 | 7360,0 |
| 1.1 | **Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **604,6** | **604,6** | **604,6** | **0,0** | **0,0** | **1813,8** |
|  | Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 0,0 | 0,0 | 1813,8 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -местный бюджет | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 604,6 | 3023,0 |
| 1.2 | **Содержание мест захоронения** | **198,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **198,0** |
|  | Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -местный бюджет | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 |
| 1.3 | **Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству** | **1652,8** | **633,3** | **546,3** | **0,0** | **0,0** | **2832,4** |
|  | Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 1652,8 | 633,3 | 546,3 | 0,0 | 0,0 | 2832,4 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -местный бюджет | 1652,8 | 633,3 | 546,3 | 0,0 | 0,0 | 2832,4 |
| 1.4 | **Обустройство уличного освещения** | **487,6** | **1462,7** | **975,2** | **0,0** | **0,0** | **2925,5** |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 487,6 | 1462,7 | 975,2 | 0,0 | 0,0 | 2925,5 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 482,7 | 1448,1 | 965,4 | 0,0 | 0,0 | 2896,2 |
| -местный бюджет | 4,9 | 14,6 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 29,3 |
| 1.5 | **Организация уличного освещения, освещения улиц в тёмное время суток** | **3257,5** | **3 257,5** | **3 257,5** | **0,0** | **0,0** | **9772,5** |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 3257,5 | 3 257,5 | 3 257,5 | 0,0 | 0,0 | 9772,5 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 2443,1 | 2443,1 | 2443,1 | 0,0 | 0,0 | 7329,3 |
| -местный бюджет | 814,4 | 814,4 | 814,4 | 0,0 | 0,0 | 2443,2 |
| 1.6 | **Расходы на обустройство контейнерных площадок** | **927,8** | **515,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1443,3** |  | Бюджет округа | 2026,4 | 4700,0 | **0,0** |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 927,8 | 515,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1443,3 |  | Областной бюджет | 3079,1 | 0,0 | **0,0** |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| -областной бюджет | 900,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет | 27,8 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,3 |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа** | **Вид подтверждаю- щего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Мероприятие (результат)Обеспечение деятельности МБУ «Благоустройство Междуречья** |  |  |  |
| **Контрольная точка 1.1 Заработная плата** | **31 декабря ежемесячно** | **МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **иное** |
| **Мероприятие (результат) Содержание кладбищ** |  |  |  |
| **Контрольная точка 2.1 Договор** **на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Акт выполненных работ, договор** |
| **Мероприятие (результат) обустройство контейнерных площадок** |  |  |  |
| **Контрольная точка 3.1 Договор** **на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Акт выполненных работ, договор** |
| **Мероприятие (результат) Организация уличного освещения** |  |  |  |
| **Контрольная точка 4.1 Договор** **на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Договор на оказание услуг, акт выполненных работ** |
| **Мероприятие (результат) Содержание и ремонт детских и спортивных площадок** |  |  |  |
| **Контрольная точка 5.1Договор** **на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Акт выполненных работ, договор** |
| **Мероприятие (результат) Содержание и ремонт пешеходных тротуаров, , парков, подъездов к контейнерным площадкам** |  |  |  |
| **Контрольная точка 6.1 Договор** **на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Акт выполненных работ, договор** |
| **Мероприятие (результат) Покос травы** |  |  |  |
| **Контрольная точка 7.1 Договор** **на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Акт выполненных работ, договор** |
| **Мероприятие (результат) Удаление аварийных деревьев** |  |  |  |
| **Контрольная точка 8.1 Договор на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Договор на оказание услуг, акт выполненных работ** |
| **Мероприятие (результат) Уборка территории от мусора** |  |  |  |
| **Контрольная точка 9.1Договор** **на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Акт выполненных работ** |
| **Мероприятие (результат) Обустройство систем уличного освещения** |  |  |  |
| **Контрольная точка 10.1 Договор на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Акт выполненных работ ,Договор на оказание услуг** |
| **Мероприятие (результат) Ритуальные услуги по захоронению лиц без определенного места жительства** |  |  |  |
| **Контрольная точка11.1** **Договор на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Акт выполненных работ** |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«** Развитие территории Междуреченского муниципального округа**»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган местного самоуправления округа | Управление по развитию территории администрации Междуреченского  муниципального округа ; администрация Междуреченского муниципального округа ; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие территории Междуреченского муниципального округа» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | | Ответственные за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Содержание противопожарных мотопомп и добровольных пожарных дружин | ед | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | МБУ «Благоустройство Междуречья |
| Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | ед | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| Мероприятия по текущему ремонту площадок к противопожарным водоемам | ед | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа МБУ «Благоустройство Междуречья»; |
| Мероприятия по содержанию противопожарных водоемов и подъездных путей к ним (обкашивание травы, чистка, углубление, покраска отбойников, расчистка подъездных путей от снега | ед | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание противопожарных мотопомп | ед | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| Изготовление и установка аншлагов направления движения к водоисточникам, предназначенным для тушения пожаров, информирование населения через СМИ, заключение договора на обучение населения мерам пожарной безопасности | шт | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Характеристика | | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | Ответственный за достижение |
| (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | 2023 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | показателя<23> |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | 12 |
| Задача 1. Содержание противопожарных мотопомп и добровольных пожарных дружин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Содержание противопожарных мотопомп и добровольных пожарных дружин | | Содержание мотопомп и ДПД | | ед | | | 7 | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | | 7 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья | |
| Задача 2. Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Количество источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | | Работы по Созданию и (или) ремонту источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | | ед | 4 | | 0 | | | 2 | 2 | | 0 | 0 | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| Задача 3. Мероприятия по текущему ремонту площадок к противопожарным водоемам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Мероприятия по ремонту площадок | | Ремонт площадок | | ед | 3 | | 3 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа МБУ «Благоустройство Междуречья»; |
| Задача 4. Мероприятия по содержанию противопожарных водоемов и подъездных путей к ним (обкашивание травы, чистка, углубление, покраска отбойников, расчистка подъездных путей от снега | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Количество противопожарных водоемов и подъездных путей к ним | | Количество противопожарных водоемов и подъездных путей к ним | | Ед. | 78 | | 78 | | | 78 | 78 | | 78 | 78 | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |
| Задача 5. Техническое обслуживание противопожарных мотопомп | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Количество проведенных мероприятий техобслуживанию | | Техобслуживание мотопомп | | Ед. | 7 | | 7 | | | 7 | 7 | | 7 | 7 | | | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципа-льного округа; МБУ «Благоустройство Междуречья» |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения  Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации , тыс. рублей | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности Междуреченского муниципального округа» всего, в том числе:** | **525,0** | **2835,0** | **2438,0** | **0,0** | **0,0** | **5798,0** |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 525,0 | 2835,0 | 2438,0 | **0,0** | **0,0** | **5798,0** |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 992,5 | 794,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,5 |
| -местный бюджет | 525,0 | 1842,5 | 1644,0 | 0,0 | 0,0 | 4011,5 |
| 1.1 | **Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | **525,0** | **850,0** | **850,0** | **0,0** | **0,0** | **2225,0** |
|  | Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -местный бюджет | 525,0 | 850,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 2225,0 |
| 1.2 | **Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения** | **0,0** | **1985,0** | **1588,0** | **0,0** | **0,0** | **3573,0** |
|  | Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 1985,0 | 1588,0 | 0,0 | 0,0 | 3573,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 992,5 | 794,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,5 |
|  | -местный бюджет | 525,0 | 992,5 | 794,0 | 0,0 | 0,0 | 1786,5 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа** | **Вид подтверждаю- щего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Мероприятие (результат)** **Содержание противопожарных мотопомп и добровольных пожарных дружин** |  | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** |  |
| **Контрольная точка 1.1 Заработная плата** | **30 декабря ежеквартально** |  | **иное** |
| **Мероприятие (результат) Опашка сельских населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам** |  |  |  |
| **Контрольная точка 2.1 Договор на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Договор на оказание услуг, Акт выполненных работ** |
| **Мероприятие (результат) Создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения** |  |  |  |
| **Контрольная точка 3.1** **Договор на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Договор на оказание услуг,** **Акт выполненных работ** |
| **Мероприятие (результат) Мероприятия по содержанию противопожарных водоемов и подъездных путей к ним (обкашивание травы, чистка, углубление, покраска отбойников, расчистка подъездных путей от снега** |  |  |  |
| **Контрольная точка 4.1 Договор на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Договор на оказание услуг, Акт выполненных работ** |
| **Мероприятие (результат) Техническое обслуживание противопожарных мотопомп** |  |  |  |
| **Контрольная точка 5.1** **Договор на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** | **Договор на оказание услуг, Акт выполненных работ** |

**ПАСПОРТ**

**комплекса проектных мероприятий**

**«** Развитие территории Междуреченского муниципального округа**»**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Реализация регионального проекта «Народный бюджет» | | | | |
| Краткое наименование проекта | Реализация регионального проекта «Народный бюджет» | | Срок реализации проекта | 2025 | 2029 |
| Куратор проекта | Киселёв Сергей Николаевич | | Первый заместитель главы округа | | |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Развитие территорий Междуреченского муниципального округа Вологодской области | | |

**2. Показатели комплекса проектных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | | | | | Ответственные за достижение показателя |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| Реализация регионального проекта «Народный бюджет» | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского  муниципального округа; ; МБУ «Благоустройство Междуречья» |

**3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса проектных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | | Характеристика | | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | Ответственный за достижение |
| (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D889D6E4FB1FCADE77516306596813AB88F820B2AC46553AA0E61A80E81EA8A8D4A17A74DBAD8C5DF60E31C2438dEpBL)И) | 2023 | | 2025 | | | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 | | | показателя<23> |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | | | 12 |
| Задача 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реализация проекта «Народный бюджет» на территории населенных пунктов ММО | | Проведение мероприятий по реализации проекта «Народный бюджет» | | ед | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа; МБУ «Благоустройство Междуречья | |

**4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения  Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации , тыс. рублей | | | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Комплекс проектных мероприятий «Реализация регионального проекта «Народный бюджет» всего, в том числе:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Реализация проекта «Народный бюджет» на территории населенных пунктов ММО** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. План реализации комплекса проектных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Междуреченского муниципального округа** | **Вид подтверждаю- щего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Мероприятие (результат)** Реализация проекта «Народный бюджет» на территории населенных пунктов ММО |  | **Управление по развитию территории администрации Междуреченского муниципального округа»; МБУ «Благоустройство Междуречья»** |  |
| **Контрольная точка 1.1** **Договор на оказание услуг** | **31 декабря ежегодно** |  | **Договор на оказание услуг, Акт выполненных работ** |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Формирование современной городской среды на территории Междуреченского муниципального округа | | | | |
| Краткое наименование проекта | Реализация мероприятий по благоустройству | | Срок реализации проекта | 2025 | 2029 |
| Куратор проекта | Киселёв Сергей Николаевич | | Первый заместитель главы округа | | |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Развитие территорий Междуреченского муниципального округа Вологодской области | | |

**2.Цель и показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формирование современной городской среды на территории Междуреченского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Базовое значение | | Период, год | | | | | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| значение | дата |
| 1. | Благоустройство общественных (пространств) территорий | ед | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | да |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий | ед | 4 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | да |
| 3. | Выполнение проектно-изыскательных работ (ПИР) | ед | 1 | - | 1 | - | - | - | - | да |

**3.Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Период, год | | | | | | Харак терист ика резуль тата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории Междуреченского муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство общественных (пространств) территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | - | да |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий | Ед. | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | - | - | да |
| 1.3. | Выполнение проектно-изыскательных работ (ПИР) | Ед. | 1 | - | - | | - | - | - | - | да |

**4.Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | | | | | Всего, рублей |
| 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | 2029 | |
|  | Благоустройство общественных (пространств) территорий | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Благоустройство общественных (пространств) территорий, всего** | **1829,2** | **803,2** | | **771,2** | | | **0** | | **0** | | | **3403,6** |
| 1.1.1. | средства федерального бюджета | 707,2 | 679,6 | | 653,1 | | | 0 | | 0 | | | 2039,9 |
| 1.1.2 | средства областного бюджета | 939,1 | 43,3 | | 41,0 | | | 0 | | 0 | | | 1023,4 |
| 1.1.3. | средства местного бюджета | 182,9 | 80,3 | | 77,1 | | | 0 | | 0 | | | 340,3 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего** | **1907,3** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | **1907,3** |
| 1.2.1. | средства федерального бюджета | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.2.2. | средства областного бюджета | 1716,5 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1716,5 |
| 1.2.3. | средства местного бюджета | 190,8 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 190,8 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
|  | Обустройство детских и спортивных площадок | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | **Обустройство детских и спортивных площадок, всего** | **1895,6** | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | **1895,6** |
| 1.3.1. | средства федерального бюджета | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.3.2. | средства областного бюджета | 1706,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1706,0 |
| 1.3.3. | средства местного бюджета | 189,6 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 189,6 |
|  | Выполнение проектно-изыскательных работ (ПИР) | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | **Выполнение проектно-изыскательных работ (ПИР), всего** | **72,0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** | **72,0** |
| 1.4.1. | средства федерального бюджета | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.4.2. | средства областного бюджета | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.4.3. | средства местного бюджета | 72,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 72,0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| Итого по проекту: | | **5704,1** | | **803,2** | | **771,2** | | | **0** | | | **0** | **7278,5** |
| В том числе:  средства федерального бюджета | | 707,2 | | 679,6 | | 653,1 | | | 0 | | | 0 | 2039,9 |
| средства областного бюджета | | 4361,6 | | 43,3 | | 41,0 | | | 0 | | | 0 | 4445,9 |
| средства местного бюджета | | 635,3 | | 80,3 | | 77,1 | | | 0 | | | 0 | 792,7 |
| внебюджетные источники | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 |

**5.Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по [ОКЕ](consultantplus://offline/ref%3D58DF707D739F2646BA3531DD7A87F820273D762C3291BA4909B8B36C0BCBFF9F3B85537ABA2E66CE3D3E035EAERFJAF)И) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Благоустройство общественных (пространств) территорий | Ед. | Фактические данные | Договор |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий | Ед. | Фактические данные | Договор |
| 3 | Выполнение проектно-изыскательных работ (ПИР) | Ед. | Фактические данные | Договор |

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| начало | окончание |
| 1. | Реализация проекта «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1  Заключение соглашения | 2025 | 2029 | Отдел строительства и ЖКХ администрации округа | Соглашение |
| 1.2. | Контрольная точка 1.2  Заключение договоров | 2025 | 2029 | Отдел строительства и ЖКХ администрации округа | Договор (муниципальный контракт, контракт) акт, товарная накладная, УПД |

Приложение 1

к муниципальной программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 1 | Протяженность линий уличного освещения | Км. | Фактические данные /Протяженность улиц | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 2 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту детских и спортивных площадок | Ед. | Фактические данные /Количество детских и спортивных площадок | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 3 | Количество мероприятий по благоустройству и оборудованию мест отдыха | Ед. | Фактические данные /Количество мероприятий | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 4 | Количество кладбищ | Ед. | Фактические данные /Количество детских площадок | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 5 | Количество памятников | Ед. | Фактические данные /Количество населенных пунктов | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 6 | Количество окосов травы | Ед. | Фактические данные /Количество  окосов | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 7 | Количество мероприятий по содержанию и ремонту пешеходных навесных мостов, автобусных павильонов, парков, подъездов к контейнерным площадкам | Ед. | Фактические данные /Количество объектов | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 8 | Количество удаленных аварийных деревьев | Ед. | Фактические данные /Количество деревьев | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 9 | Количество проведенных мероприятий по уборке территории от мусора | Ед. | Фактические данные /Количество убранных территорий | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 10 | Количество захороненных человек без определенного места жительства | Ед. | Фактические данные /Количество захоронений | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 11 | Содержание противопожарных мотопомп и добровольных пожарных дружин | ед | Фактические данные /Количество мотопомп | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 12 | Опашка сельских населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам | ед | Фактические данные /Количество населенных пунктов | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 13 | Мероприятия по текущему ремонту площадок к противопожарным водоемам | ед | Фактические данные / | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 14 | Мероприятия по содержанию противопожарных водоемов и подъездных путей к ним (обкашивание травы, чистка, углубление, покраска отбойников, расчистка подъездных путей от снега | ед | Фактические данные /Количество водоемов и подъездов | Данные управления по развитию территории администрации округа |
| 15 | Техническое обслуживание противопожарных мотопомп | ед | Фактические данные /Количество мотопомп | Данные управления по развитию территории администрации округа |

Приложение 2

к муниципальной программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета**

**показателей комплекса проектных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Методика расчета показателя** | **Источник получения информации** |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 1 | Благоустроено дворовых территорий | ед | Фактические данные |  |
|  | Благоустроено общественных (пространств) территорий | ед | Фактические данные |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты документа | Разработчик документа | Гиперссылка на текст документа |
| Муниципальная программа «Развитие территории Междуреченского муниципального округа»  » | | | | | | |
| 1 | Стратегические приоритеты муниципальной программы | Решение Представительного Собрания Междуреченского муниципального района | Стратегии социально-экономического развития Междуреченского муниципального района Вологодской области на период 2030 года, утвержденной | от 26.12.2018 № 62 | Администрация Междуреченского муниципального района | <https://35mezhdurechenskij.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/ekonomika-1/strategicheskoe-planirovanie/strategiya-ser-mezhdurechenskogo-munitsipalnogo-okruga-do-2030g/> |
| 2. | Паспорт муниципальной программы | Постановление администрации Междуреченского муниципального округа Вологодской области | Об утверждении муниципальной программы «Развитие территории Междуреченского муниципального округа Вологодской области» | От 00.00.000 №000 | Администрация Междуреченского муниципального округа |  |

Примечания:

1Указываютсяследующиедокументы:

* + 1. стратегические приоритеты муниципальной программы;
    2. паспорт муниципальной программы;
    3. паспорта структурных элементов, включающие в том числе планы по их реализации;
    4. муниципальные правовые акты, устанавливающие осуществление бюджетных инвестиций;
    5. муниципальные правовые акты, устанавливающие предоставление субсидий юридическим лицам;

1. решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
2. иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с муниципальными правовыми актами.

2Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение, протокол и прочее).

3Указывается наименование утвержденного (принятого) документа.

4Указывается дата и номер утвержденного (принятого) документа.

5Указывается гиперссылка на текст документа, размещенный на официальном портале в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». ».