Утвержден

постановлением

администрации округа

от 14.05.2025 № 337

**План**

**подготовки Междуреченского муниципального округа**

**к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025- 2026 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Количество объём** | **Финансовые средства, тыс. руб.** | **Сроки исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Средства предприятий** | **Иные источники дополнительного финансирования** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Организационные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утвердить / актуализировать порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.04.2025 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Междуреченского округа |
| 1.2 | Утвердить / актуализировать схему теплоснабжения в установленном порядке |  |  |  |  |  |  |  | 01.07.2025 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Междуреченского округа |
| 1.3 | Утвердить план подготовки к отопительному периоду в осенне -зимний период 2025-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2025 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Междуреченского округа |
| 1.4 | Создать комиссию по контролю контроля за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026г. |  |  |  |  |  |  |  | 15.05.2025 | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Междуреченского округа |
| 1.5 | Выполнить утвержденные планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г. |  |  |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | Директора РСО, директора бюджетных организаций, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| 1.6 | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) с оформлением актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение установленных требований |  |  |  |  |  |  |  | 25.08.2025 | Директора РСО, директора бюджетных организаций, комиссия по подготовке к ОЗП округа |
| **2** | **Технические мероприятия** |  |  |  |  | **220,0** |  | **220,0** |  |  |
| 2.1 | Планово-предупредительный ремонт котлов и вспомогательного оборудованиякотельной.  | шт | 6 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | Директора РСО, директора бюджетных организаций |
| 2.2 | Промывка и гидравлические испытания котлов и вспомогательного оборудования | шт | 16 |   |   |  |  |  | 15.08.2025 | Директора РСО, директора бюджетных организаций |
| 2.3 | Поверка контрольно-измерительных приборов  | шт | 100 |   |  | 220,0 |   | 220,0 | 15.08.2025 | Директора РСО, директора бюджетных организаций |
| 2.4 | Гидравлические испытания (опрессовка) тепловых сетей | м | 500 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | Директора РСО, директора бюджетных организаций |
| 2.5 | Проверка технического состояния и очистка дымовых труб и газоходов | шт. | 2 |  |  |  |  |  | 15.08.2025 | Директора РСО, директора бюджетных организаций |
| 2.6 | Ревизия запорной и предохранительной арматуры и насосного оборудования | шт.(комплектов) | 11 |  |  |  |  |  | 31.08.2025 | Директора РСО, директора бюджетных организаций |
| **3** | **Системы водоснабжения и водоотведения** |  |  |  |  | **600,0** |  | **600,0** |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт участков водопроводной сети с. Шуйское, п. Туровец | м | 150 |  |  | 300,0 |  | 300,0 | 31.08.2025 | Директора РСО |
| 3.2 | Текущий ремонт зданий и оборудования очистных сооружений и КНС с. Шуйское |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 31.08.2025 | Директора РСО |
| 3.3 | Промывка сетей канализации с. Старое, с. Спас-Ямщики, с. Шейбухта, д. Гаврилково, д. Игумницево, с. Шуйское |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 | 31.08.2025 | Директора РСО |
| **4.** | **Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка РИСЭ, коммунальной и инженерной техники |  |  |  |  |  |  |  |  | Директора РСО |
| **5** | **Создание нормативного запаса топлива**  |  |  |  |  | **900,0** |  | **900,0** |  |  |
| 5.1 | ТСО | м. куб. | 1500 |  |  | 900,0 |  | 900,0 |  | Директора РСО |
|  | **ВСЕГО по МО** |  |  |  |  | **1 720,0** |  | **1 720,0** |  |  |